## CREDITS
MONITORAGGIO INTERVENTI PNRR SUL TERRITORIO LOMBARDO REGIONE LOMBARDIA AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE UO - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI 2026 STRUTTURA - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA (a cura di Saverio Malatesta, saverio_malatesta@regione.lombardia.it e Marco Papale, marco_papale@regione.lombardia.it )

## Master monitoraggio PNRR
M | TITOLO MISSIONE | C | TITOLO COMPONENTE | Investimento | Tipologia intervento | Decreto/Atto e specifica | TAG TEMATICA | AMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE | SOGGETTO ATTUATORE | SOGGETTO ESECUTORE | OUTPUT AMMINISTRATIVO | SCADENZA OUTPUT AMMINISTRATIVO | Importo ITALIA PNRR | Importo LOMBARDIA PNRR | Note Importo Lombardia | % Lombardia sul totale nazionale | Note | Termine per il conseguimento dei traguardi ("milestones") e degli obiettivi ("target")
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud per le PA locali - Comuni | Digitalizzazione | Decreto n. 28 - 1 / 2022 - PNRR https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI#decreti%20di%20finanziamento | Digitalizzazione | MITD | Comuni |  |  |  | 1000000000 | 124141867 | Somma degli importi su 1.006 Comuni | 12.4142
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND): | Digitalizzazione | https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00001DpRjQQAV | [6 empty] | 50000000
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale | Digitalizzazione | 1.4.6 Mobility as a Service for Italy | Digitalizzazione/Mobilità sostenibile | MITD | Città metropolitane (Milano) |  |  |  | 40000000 | 10300000 |  | 25.75 |  | Milestones: -Dicembre 2022: soggetto attuatore deve concludere le azioni propedeutiche - Ottobre 2023: il Soggetto Attuatore elabora il rapporto unico finale -Giugno 2026: il Soggetto Attuatore esegue tutte le necessarie attività di affiancamento e supporto verso le 7 città “follower”
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 1.7.2 Rete di servizi di facilitazione digitale | Digitalizzazione | DM di ripartizione risorse: in attesa di pubblicazione | Digitalizzazione | MITD | Regione Lombardia | Sottoscrittori degli Accordi di rete (Punti di Primo Contatto) Comuni, CPIA, Enti e Istituti di formazione, Centri servizi/sportelli delle Parti Sociali ( Enti del Terzo Settore, Ordini e Associazioni professionali, altre realtà di aggregazione, etc | Approvazione accordo e piano operativo | 2022-12-31 | 132000000 | 18.658.505 | non sono previste risorse del fondo complementare per assistenza tecnica Il MITD non ha aderito alla procedura prevista dalla circolare n. 6 del 24/01/2022 (capacity Italy) | 14.14 |  | Complessivamente: entro 2026 target 2.000.000 di cittadini Per piano operativo: - m3 - 100% del target T1 - Cittadini raggiunti - t2 2025- Servizi forniti Q4 2025
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Comuni | Digitalizzazione | Decreto n. 32 - 1 / 2022 - PNRR https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA#decreti%20di%20finanziamento | Digitalizzazione | MITD | Comuni |  |  |  |  | 69423874
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 1.4.3 Adozione PagoPA -Regione Lombardia | Digitalizzazione | Avviso pubblico - Dipartimento per la Trasformazione Digitale a valere sulle risorse della Missione 1 - Componente 1 del PNRR - finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU. https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTeyQAE | Digitalizzazione | MITD | Regione Lombardia | Regione Lombardia-PagoPA | 1) Approvazione candidatura RL 2) Approvazione decreto di assegnazione risorse RL 2) richiesta finanziamento entro 18 mesi dalla data di approvazione del decreto di assegnazione risorse. 3) Istituzione capitolo PNRR per accertamento finanziamento | 1) In data 5/9/22 approvazione decreto di assegnazione risorse a RL da parte del Dipartimento per l'Innovazione Tercnologica e Digitalizzazione. | 80.000.000,00 £ | 260162 | Risorse erogate a sportello | 0.33% | Il finanziamento verrà erogato dal DTD al termine di finestre temporali della durata di 30 gg che possono presentarsi a partire dal 9 settembre 2022 | Completamento attività 31 dicembre 2023,
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 1.4.3 Adozione AppIO PagoPA - Comuni | Digitalizzazione | https://padigitale2026.gov.it/opendata | Digitalizzazione | MITD | Comuni |  |  |  |  | 33463455 | Somma degli importi destinati a oltre 800 Comuni lombardi
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 1.4.3 Adozione App IO - Regione Lombardia | Digitalizzazione | Avviso pubblico - Dipartimento per la Trasformazione Digitale a valere sulle risorse della Missione 1 - Componente 1 del PNRR - finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU. https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE | Digitalizzazione | MITD | Regione Lombardia | Regione Lombardia-PagoPA | 1) Approvazione candidatura RL 2) Approvazione decreto di assegnazione del finanziamento RL 3) Istituzione capitolo PNRR per accertamento finanziamento | 2022-09-09 | 35.000.000,00 £ | 297320 | Risorse erogate a sportello | 0.85% | Il finanziamento verrà erogato dal DTD al termine di finestre temporali della durata di 30 gg che possono presentarsi a partire dal 9 settembre 2022 | A partire da gennaio 2023 testing/rendicontazione attività per avvio procedura di erogazione del finanziamento statale
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 1.4.4 Adozione SPID & CIE - Regione Lombardia | Digitalizzazione | Avviso pubblico - Dipartimento per la Trasformazione Digitale a valere sulle risorse della Missione 1 - Componente 1 del PNRR - finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU. https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koKymQAE | Digitalizzazione | MITD | Regione Lombardia | Regione Lombardia-PagoPA | Approvazione candidatura RL | 2022-09-09 | 30.000.000,00 £ | 14000 | Risorse erogate a forfait | 0.05% | Il finanziamento verrà erogato dal DTD a partire dal 9 settembre 2022, a seguito di verifica applicativa da parte di PagoPA | 31-dic. 23
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 1.4.4 Adozione SPID & CIE - Comuni | Digitalizzazione | https://padigitale2026.gov.it/opendata | Digitalizzazione | MITD | Comuni |  |  |  |  | 14826000 | Somma degli importi per 775 comuni lombardi
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 1.5 Cybersecurity | Digitalizzazione | Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza cyber delle Regioni, dei Comuni capoluogo facenti parte di Città metropolitane, delle Province autonome a valere sul PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity” | Sicurezza/sistemi informativi | Agenzia per la Cybersecurity Nazionale | Regioni, Province, Città Metropolitane | Regione Lombardia | presentazione candidatura bando | 2022-10-17 | 45000000 | 1000000 | Max importo finanziabile per progetto presentato 1 mln a rimborso per iniziative agià intraprese |  | in attesa di accoglimento della domanda | 2024-11-30
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 1.5 Cybersecurity | Digitalizzazione | Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza cyber delle Regioni, dei Comuni capoluogo facenti parte di Città metropolitane, delle Province autonome a valere sul PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity” | Sistemi informativi/Sanità | Agenzia per la Cybersecurity Nazionale | Regioni, Province, Città Metropolitane | Regione Lombardia |  |  | Come riga precedente | 1000000 | Max importo finanziabile per progetto presentato 1 mln a rimborso per iniziative agià intraprese
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 | Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | 2.2 : Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Task force monitoraggio e performance M1C1 | DPCM 4 novembre 2021 | Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Dipartimento Funzione Pubblica | Regione Lombardia | Regione Lombardia | Inviato il 13 maggio 2022 al DFP la revisione del Piano Territoriale con le modifiche all'elenco delle procedure su cui ridurre i tempi e azzerare l'arretrato. 1) invio della baseline al Dipartimento della Funzione Pubblica 2) Riduzione 100% dell'arretrato e dei tempi delle procedure (-20%) | 1) 30 giugno 2022 2) 2025 | 320300000 | 38632000 |  | 12.0612
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C2 | Digitalizzazione, Innovazione e competitività nel sistema produttivo | 3 Reti ultraveloci | Digitalizzazione | Bando Infratel del 14 gennaio 2022 | Digitalizzazione | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile |  | Operatori economici |  |  | 3700000000 | 193140035 |  | 5.22 |  | Milestone: 16/03/2022 scadenza termine offerte. Target: 30/06/2026
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C2 | Digitalizzazione, Innovazione e competitività nel sistema produttivo | 3.3 Scuole connesse | Digitalizzazione | Procedura Infratel https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022 | Digitalizzazione/Scuole | MISE |  | Operatori economici |  |  | 184400000 | 19353145.89 | Lotto 2: Lombardia: CIG 9071195AEA, importo a base di gara: euro 21.491.729, di cui oneri di sicurezza: euro 105.897,92, di cui fornitura: euro 13.275.729, di cui servizi: euro 8.216.000, per n. scuole: 1264. | 10.4952 |  | Milestone: -Giugno 2022: aggiudicazioni appalti pubblici Targets: - Settembre 2022: 1.800 scuole connesse -Settembre 2024: 5.400 scuole connesse - Giugno 2026: 9.000 scuole connesse
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C2 | Digitalizzazione, Innovazione e competitività nel sistema produttivo | 3.4 Sanità connessa | Digitalizzazione | Procedura Infratel https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022 | Digitalizzazione/Sanità | MISE |  | Operatori economici |  |  | 387300000 | 34240429.52 |  | 8.8408 |  | Milestone: -Giugno 2022: aggiudicazioni appalti pubblici Targets: - Marzo 2023: 1.227 strutture connesse -Settembre 2023: 3.683 strutture connesse - Settembre 2024: 7.367 strutture connesse - Settembre 2025: 12.279 strutture connesse
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C2 | Digitalizzazione, Innovazione e competitività nel sistema produttivo | 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive | Digitalizzazione | DM 13 gennaio 2022 | Digitalizzazione/Imprese | MISE |  | Operatori economici | Con decreto direttoriale (MISE) del 25 marzo 2022 è fissata alle ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022 l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo |  | 750000000 |  |  |  |  | Target -Dicembre 2023: firma di almeno 40 Contratti di Sviluppo
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C3 | Turismo e cultura 4.0 | 1.1 . 5 Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Digitalizzazione | DM non ancora emanato | Digitalizzazione/Cultura | Ministero della Cultura | Regione Lombardia |  | 65 milioni di risorse digitali, a livello nazionale, pubblicate e accessibili dalla Digital Library entro Dicembre 2025. 75 milioni entro Giugno 2026. Per Regione Lombardia il decreto di riparto assegna un obiettivo di 1.685.654 immagini digitali entro fine 2025. Approvata la dgr 6537 del 20 giugno 2022 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PROGETTI PER ATTIVITÀ DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOMBARDO IN ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). Pubblicate due manifestazioni d'interesse (una su archivi storici e una su periodici di interesse culturale) per raccogliere progetti di digitalizzazione proposti da enti esterni. Con DDS 15702/22 approvate le due graduatorie finali e selezionati 10 progetti nell'ambito archivi (9 soggetti partner) e 6 progetti nell'ambito pubblicazioni locali (6 soggetti partner). I partner selezionati e Regione Lombardia contribuiranno con il proprio patrimonio di beni culturali al raggiungimento degli obiettivi: in corso analisi dettagliata delle proposte finalizzata alla preparazione delle gare tramite Invitalia. | Avvio delle digitalizzazioni stimato entro primo semestre del 2023. Piano analitico regionale delle digitalizzazioni entro 30/11. | 200000000 | 6742617.13 |  |  |  | Dic. 2025 (obiettivo UE) Giu 2026 (obiettivo nazionale) 1.685.654 immagini digitali entro fine 2025.
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C3 | Turismo e cultura 4.0 | 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Patrimonio culturale (M3) | DM non ancora emanato | Cultura | Ministero della Cultura | L'eventuale ruolo delle Regioni non è ancora stato definito |  | Il MiC monitorerà l'attuazione e sarà responsabile delle attività di monitoraggio e rendicontazione. L'individuazione delle istituzioni non statali sarà effettuata mediante bandi di gara. L'investimento è costituito da quattro componenti: 1. Elaborazione di un piano strategico per l'eliminazione delle barriere architettoniche sensoriali, culturali e cognitive (PEBA) nei siti culturali (circa il 2% delle risorse); 2. Progettazione e attuazione di interventi volti a rimuovere le stesse barriere (circa l’85% delle risorse); 3. Creazione di un sistema informativo per fornire informazioni circa l'accessibilità dei luoghi culturali (circa l’11% delle risorse); 4. Programma di sviluppo delle capacità, formazione dei professionisti del patrimonio culturale all'uso e all'attuazione efficace delle misure adottate (circa il 2% delle risorse). |  | 300.000.000 €, di cui poco meno la metà destinata a musei regionali, provinciali, civici o privati, gestiti da enti pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro. 120.000.000€ per istituti non statali di natura pubblica. 7.460.000€ per istituti non statali di natura privata. | 6096526.94 | Somma degli importi neglle gratuatorie allegati A1 e B1 al decreto |  | Il Ministero ha pubblicato i due avvisi per la presentazione delle proposte progettuali (uno per i soggetti pubblici e uno per quelli privati). Il termine per la presentazione delle domande è il 12 agosto 2022. L'istruttoria è in capo al Ministero In totale sono state avanzate 1.178 istanze in risposta all’Avviso scaduto il 12 agosto (355 soggetti privati e 823 soggetti pubblici non MiC). È in corso la valutazione della completezza della documentazione delle domande pervenute e dei requisiti per l’ammissibilità. Non è disponibile il n. dei progetti lombardi. È stata istituita con decreto direttoriale rep. n. 1010 del 15 settembre 2022 la Commissione per la valutazione delle istanze. | Target -Giugno 2023: 150 interventi per il miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura - Giugno 2024: 370 interventi per il miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura -Giugno 2026: 617 interventi per il miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura entro giugno 2026: almeno 600 interventi di miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura completati (352 tra musei, monumenti, aree archeologiche e parchi, 129 archivi, 46 biblioteche e 90 siti culturali non statali. Il 37% al Sud).
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C3 | Turismo e cultura 4.0 | 1.3 Ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema | Patrimonio culturale (M3) | DM 1972 del 22 dicembre 2021 | Risparmio energetico | Ministero della Cultura | Soggetti pubblici o privati |  |  |  | 200000000 | 22170609.11 | 1.844.595,33 € per i musei, 9.828.201,54 € per i teatri, 9.497.812,24 € per i cinema |  |  | Milestones: - Giugno 2022: entrata in vigore decreto MIC per l'assegnazione delle risorse - Giugno 2023: Aggiudicazione di contratti per interventi relativi a musei e luoghi della cultura statale Target: - Settembre 2023: 80 interventi ultimati - Settembre 2024: 209 interventi ultimati - Dicembre 2025: 420 interventi ultimati - Giugno 2026: 467 interventi ultimati
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C3 | Turismo e cultura 4.0 | 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale | Attrattività borghi e valorizzazione rurale M1C3 | DELIBERAZIONE N° XI / 6259 Seduta del 11/04/2022 Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M1C3 INVESTIMENTO 2.2 - APPROVAZIONE DEI REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ARCHITETTURA RURALE 2022 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU Decreto d.d.g. n. 5058 del 3 aprile 2022 - Oggetto: Bando Architettura Rurale 2022. Decreto d.d.g. n. 9850 del 6 luglio 2022 - Approvazione degli Esiti del Bando (Ammessi 123 progett per 15 MilEuro) Decreto d.d.g. n. 10742 del 13 luglio 2022 - Bando Architettura rurale - seconda finestra. Apertura di una seconda finestra del bando, dal 19 luglio al 29 settembre 2022. | Cultura/architettura rurale/patrimonio architettonico rurale | Ministero della Cultura | Regione Lombardia | Persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria. | Regione Lombardia, individuata dal Ministero della Cultura come soggetto attuatore di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, individuerà (tramite bando) soggetti ammissibili che proporranno interventi su beni di loro proprietà al fine di: preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni della cultura materiale e immateriale e al mantenimento e rispristino della qualità paesaggistica dei luoghi; Promuovere la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale. Gli interventi oggetto della misura hanno come finalità la conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale. Al 24 giugno 2022 sono stati presentati 235 progetti e sono stati ammessi 123 progetti per un contributo ammissibile totale di € 15.207.319,99 euro. Il 29.09.22 si è chiusa la seconda finestra del bando con n. 172 domande di contributo, in fase di valutazione. | Regione Lombardia, in qualità di soggetto attuatore, ha trasmesso, entro il 24 giugno l'elenco dei primi 123 progetti ammessi a finanziamento: di questi n. 120 soggetti hanno trasmesso il modulo di accettazione del contributo. Seguirà decreto di impegno delle risorse. Entro il 30 novembre 2022 (nuova data comunicata dal Ministero della Cultura) verrà trasmesso l'elenco definitivo dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulla seconda finestra del bando. | Importo stanziato per la Lombardia pari a 49.253.212,76, presentate 411 domande. Di queste 123 sono già state ammesse a contributo per un importo di 15.207.319,99 € (decreto esiti prima finestra n. 10247 del 13 luglio 2022). I rimanenti € 34.045.892,77 sono stati stanziati per la seconda finestra del bando di cui è in atto la fase di valutazione. | 27793942.47 | Importo stanziato per la Lombardia pari a 49.253.212,76 euro presentate 407domande, di cui 229 ammesse per un importo di oltre 27 milioni | #VALUE! |  | Le Regioni e le Province autonome provvedono all’istruttoria delle domande pervenute e trasmettono gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento al Ministero della cultura entro il 30 novembre 2022. Realizzazione e conclusione degli interventi (target = n. 328 interventi) entro il 31/12/2025.
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C3 | Turismo e cultura 4.0 | 2.1 Attrattività dei borghi | Attrattività borghi e valorizzazione rurale M1C3 | NOTA MINISTRO DELLA CULTURA DEL 09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO¦09/12/2021¦0034822-P). D.G.R. 21 dicembre 2021 - n. XI/5763 “Avvio attuazione del PNNR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 – Misura 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale - Intervento 2.1 attrattività dei borghi - Linea di Azione A. - Individuazione procedure per la selezione di un borgo come progetto pilota per la Lombardia per la rigenerazione culturale, sociale ed economica a rischio abbandono e abbandonati. Nota Ministro della Cultura del 9 dicembre 2021 (MIC_UDCM_ Gabinetto¦09/12/2021 0034822-P)” LINEA DI AZIONE A. - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI | Cultura/Valorizzazione borghi | Ministero della Cultura | Comune di Pertica Alta | Comune di Pertica Alta | 1) Regioni presentano la proposta, come definita di intesa con il Comune, al MiC del Progetto di rigenerazione sociale ed economica di un borgo storico Fase negoziale condotta da una Comitato tecnico, istituito dal MiC alla quale partecipano, MiC, un rappresentante delle Regioni, ANCI , Associazioni che fanno parte del “Comitato Nazionale dei Borghi” 2) ammissione a finanziamento delle 21 proposte (attraverso DM) e l’assegnazione delle risorse al Soggetto attuatore individuato nella proposta presentata, cui vengono delegate le responsabilità gestionali e attuative dell’intervento. 3) Con Decreto Ministero Cultura n. 453 del 07.06.22 assegnati euro 18.452.500,00 al Comune di Pertica Alta. Firmato il Disciplinare d'Obblighi tra RL, MiC e Comune il 5 settembre 4) entro il 30 giugno 2026: termine per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto pilota |  | 420000000 | 18452500 | Importo stanziato 20.000.000€ | 4.3935 | Il 14 giugno 2022 si è tenuta l'udienza pubblica presso il TAR Lombardia sul ricorso presentato dal Comune di Aicurzio avverso la dgr 6105 del 14.03.22 che ha individuato il Comune di Pertica Alta - borgo di Livemmo come progtto pilota per la Lombardia. Respinto. Prosegue la collaborazione con ANCI Lombardia, Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombardia, POLIS e ARIA Spa per l'attane della Misura di investimento (si Linea A che Linea B)
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C3 | Turismo e cultura 4.0 | 2.1 Attrattività dei borghi | Attrattività borghi e valorizzazione rurale M1C3 | DECRETO MINISTERO CULTURA 20.12.2021 "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU LINEA DI AZIONE B. PROGETTI LOCALI PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI | Cultura/Valorizzazione borghi | Ministero della Cultura | Comuni | Comuni | 1) il Mnistero della Cultura pubblica un avviso 2) i comuni presentano le candidature 3) ammissione a finanziamento delle proposte e assegnazione delle risorse ai Comuni 4) conclusione interventi | 1)20 dicembre 2021 2) Entro il 15 marzo 2022 3) Entro maggio 2022- Il decreto ministeriale è stato emanato il 07.06.22 - n. 453 4) Entro giugno 2026 | 580000000 | 33497008.8 | Importo stanziato 35.318.470,68€ | 5.7753 | In seguito verrà emanato avviso ministeriale per il sostegno alle imprese: euro 19.264.620,38 (Linea B 2) 08.11.22: il Ministero della Cultura ha trasmesso ad ANCI e alla Commissione Cultura la bozza di avviso per le imprese dei borghi della linea B, per valutazione e successivo confronto | Milestones: - Giugno 2022: decreto MIC assegnazione risorse - Settembre 2022: Invito del Ministero della cultura alla selezione di PMI per sviluppare l'attrattiva Piccole città storiche. Al 14.11.2022 l'invito non è ancora stato emanato dal Ministero della Cultura Target: - Settembre 2023: 25 Piccole città hanno iniziato le realizzazioni - Settembre 2024: 85 Piccole città che hanno iniziato le realizzazioni - Giugno 2026: 250 Piccole città che hanno iniziato le realizzazioni - Giugno 2025: 1300 Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati - Giugno 2026: 2300 Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C3 | Turismo e cultura 4.0 | 2.3 Restauro e valorizzazione parchi e giardini | Patrimonio culturale (M3) | https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/PNRR%20Intervento%202.3%20-%20Avviso_Parchi-Giardini+Allegato-signed-signed.pdf | Cultura/Parchi e giardini | Ministero della Cultura |  | Soggetti pubblici o privati (Comune di Monza Autodromo Consorzio Villa Reale) | Decreto del MiC di assegnazione delle risorse per riqualificazione giardini storici e parchi, da emanare entro il 30/06/2022 (190.000.000,00 €) | entro 15/03/2022: scadenza per presentazione domande entro 30/06/2022: entrata in vigore del decreto del MiC per l'assegnazione delle risorse 30/06/2026: fine degli interventi | 300.000.000 €, di cui 100.000.000 € destinati a 5 parchi già scelti dal MiC, 10.000.000 € per catalogazione giardini e formazione giardinieri d'arte e 190.000.000 € messi a bando per riqualificazione di giardini e parchi | 17605073.81 | Non è stata ancora definita la modalità di identificazione delle Regioni che attueranno la formazione dei giardinieri. L'importo potrebbe essere di ca. 1.000.000 € Regione Lombardia ha approvato le seguenti DGR: 6111 per il Comune di Monza - 2mln di euro; 6112 per il Consorzio villa reale - 2 mln ; 6124 Autodromo- 2.344.840,00 per le proposte di finanziamento |  | in data martedì 7 giugno 2022 Regione Lombardia ha espresso i la volontà di non partecipare al progetto proposto dal Min.Cultura sui manutentori di giardini di dimore storiche. | Milestones: - Giugno 2022: entrata in vigore de decreto MIC per assegnazione risorse - Giugno 2024: censimento parchi e giardini storici Target: - Dicembre 2023: 20 parchi e giardini riqualificati - Dicembre 2024: 40 parchi e giardini riqualificati - Dicembre 2024: almeno 40 parchi e giardini riqualificati e 1260 operatori formati - Dicembre 2026: 110 parchi e giardini riqualificati
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C3 | Turismo e cultura 4.0 | 2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) | Patrimonio culturale (M3) | Decreto Ministero della Cultura n.455 del 07/06/2022 | Cultura | Ministero della Cultura | DG Sicurezza Patrimonio Culturale (Ministero della Cultura) |  |  |  |  | 5740000 | Decreto Ministero della Cultura n.455 del 07/06/2022
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C3 | Turismo e cultura 4.0 | Fondo Complementare - PIANO DI INVESTIMENTI STRATEGICI SUI SITI DEL PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREE NATURALI | Patrimonio culturale (M1C3) |  | Cultura | [5 empty] | 1450000000 | 101574000 | Spesa complessiva di € 130.236.100,00
M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C3 | Turismo e cultura 4.0 | 3.2 Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde |  |  | Cultura/imprese | Ministero della Cultura | DG Creatività contemporanea - Ministero della Cultura |  | Bandio pubblicato dal MiC dedicatI a micro e piccole imprese e soggetti del terzo settorE appartenenti al settore culturale e creativo. Decreto Ministero della Cultura n. 385 del 19/10/2022 | 03.11.2022: apertura bando 01.02.2023: termine presentazione domande | 155000000 115.000.000€ per la transizione digitale delle imprese culturali creative 10.000.000€ per la formazione delle imprese alla transizione digitale 20.000.000€ per la transizione verde delle ICC 10.000.000€ per la formazione delle imprese alla transizione verde. | Non ancora definito |  |  |  | Milestone: - Dicembre 2023: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore per tutti gli interventi di transizione verde e digitale Target - Giugno 2024: 20 iniziative per lo sviluppo delle capacità - Giugno 2024: 350 progetti e attività implementati - Giugno 2026: 80 iniziative per sviluppo capacità - Dicembre 2025: 1200 progetti e attività implementati
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C1 | Economia circolare e agricoltura sostenibile | 1.1 Realizzazione nuovi impianti gestione rifiuti ammodernamento esistenti | Economia circolare | D.M. 396/2021 + avviso pubblico del 15/10/2021 | Ambiente/Trattamento rifiuti | Ministero della Transizione Ecologica | Comuni |  |  | 2022-02-14 | 1500000000 | 51760004.5 | L'importo è somma delle linee B (33 mil €) e C (18 mil €). Graduatorie linea A non ancora pubblicate. |  | Lo scorso 23 marzo 2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze. Regione non è coinvolta nell'attuazione della misura. La misura è rivolta ai comuni. | Milestone - Dicembre 2023: Entrata in vigore dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici - Dicembre 2023: Assegnazione di interventi per il miglioramento della gestione dei rifiuti urbani e progetti faro Target - Dicembre 2023: riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2003/2077 da 33 a 7 - Dicembre 2023: riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2011/2215 da 34 a 14 - Dicembre 2024: riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2003/2077 da 7 a 4 - Dicembre 2024: riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2011/2215 da 14 a 9 - Due target su riduzione differenze regionali nella raccolta differenziata
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C1 | Economia circolare e agricoltura sostenibile | 1.2 realizzazione di progetti “faro” di economia circolare | Economia circolare | D.M. 397/2021 + avviso pubblico del 15/10/2021 | Ambiente/Imprese | Ministero della Transizione Ecologica | Ministero della Transizione Ecologica | Imprese |  | 2022-02-14 | 600000000 |  |  |  | Lo scorso 23 marzo sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze. Regione non è coinvolta nell'attuazione della misura. La misura è rivolta alle imprese. Il 30 settembre 2022 è stata resa pubblica la proposta di graduatoria riferita alla linea C dell'investimento. | Milestone - Dicembre 2023: Assegnazione dei lavori per il 100% dei progetti finanziati -Dicembre 2025: Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili Target -Dicembre 2025: tasso di riciclaggio imballaggi in plastica per almeno il 50 % del peso -Dicembre 2025: tasso di riciclaggio imballaggi materiale ferroso almeno il 70 % del peso -Dicembre 2025: tasso di riciclaggio imballaggi in alluminio per almeno il 50 % del peso -Dicembre 2025: tasso di riciclaggio per carta e cartone per almeno il 75 % del peso -Dicembre 2025: tasso di riciclaggio imballaggi in vetro almeno il 70 % del peso -Dicembre 2025: tasso di riciclaggio rifiuti urbani per almeno il 55 % del peso -Dicembre 2025: tasso di riciclaggio imballaggi materiale ferroso almeno il 70 % del peso -Dicembre 2025: tasso di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio deve raggiungere almeno il 65 % in peso
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C1 | Economia circolare e agricoltura sostenibile | 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Logistica-Commercio |  |  | Ministero dell'Agricoltura |  |  |  |  | 800000000 | 10000000 | Finanziamento per Sogemi (Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano)
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C1 | Economia circolare e agricoltura sostenibile | Inv. 3.2 Green Communities | Efficienza energetica | individuazione di almeno 30 proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare |  | Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie | Comuni |  |  | Scadenza presentazione proposte d’intervento: le proposte d’intervento sono attese entro le ore 23:59 del giorno 16 agosto 2022 | 129000000 | 10323123 | Tre progetti ammessi afinanziamento (Comunità montana Valtellina di Sondrio, Comunità montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera Parco Regionale Grigna Settentrionale, Comunità di Morbegno) Cofinanziamento di 400.000 € per comunità montana Valtellina | 8.0024 |  | Traguardo: Conclusione procedura di selezione delle Green Communities (DEntro III trimestre 2022 Obiettivo: Completamento di almeno il 90% degli interventi previsti nei Piani delle Green Communities - Entro II trimestre 2026
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo | Economia circolare |  | Ambiente/Rinnovabili | Ministero della Transizione Ecologica |  |  |  |  | 2200000000 |  |  |  | In attesa di nuovo decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse e l'approvazione dello schema di bando per la presentazione delle istanze, previsto entro fine aprile. Rispetto a quanto definito con l'avviso pubblico 27509 del 15/12/2021, pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2022, il cronoprogramma di attuazione della misura sarà ridefinito. Alla data del 5 ottobre 20220, il decreto risulta essere in attesa del parere della CE sulla verifica di compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato. | Milestone: Dicembre 2025: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi Target: - Giugno 2026: Sostegno alle comunità energetiche in comuni con meno di 5 000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2 000 MW da fonti rinnovabili
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 2.1 Smart Grid | Economia circolare |  | Ambiente/Rinnovabili | Ministero della Transizione Ecologica |  |  |  |  | 3610000000 | 362534550
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 2.2 Resilienza climatica delle reti elettriche | Efficienza energetica |  |  | Ministero della Transizione Ecologica |  |  |  |  | 500000000 | 49888258
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 3.1 Produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse | Rinnovo flotte bus, treni verdi | Avviso pubblico 27509 del 15/12/2021 pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2022 | Ambiente/Idrogeno | Ministero della Transizione Ecologica | Regione Lombardia |  | 1) pubblicazione graduatoria beneficiari contributo 2) aggiudicazione gare | 1) maggio 2022 . 2) Milestone PNRR: 30 marzo 2023 - | 500000000 | 33500000 |  |  | Il decreto di riparto delle risorse del 21/10/2022 è stato messo a disposizione delle Regioni il 16/11/2022 nell'ambito della CAES, insieme con la bozza di decreto del bando tipo ancora in discussione. Pertanto la prima milestone di riferimento rimane, al momento, quella di marzo 2023 indicata dal PNRR. Il ritardo nell'emanazione del decreto (ancora in bozza) da parte del Ministero, rappresenta sicuramente una criticità per l'attuazione e la garanzia dei tempi da parte delle Regioni. A Regione Lombardia sono destinati 33,5 milioni di euro. | Milestone -Giugno 2022: Pubblicazione dei risultati della valutazione dei progetti presentati -Marzo 2023: Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse - Giugno 2024:v alutazione e progresso dell'implementazione dei progetti vincitori per la produzione di idrogeno Target - Giugno 2026: Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 3.4 Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Mobilità a idrogeno nella Valcamonica - Decreto Ministeriale n.346 del 15/11/2022 | Ambiente/Idrogeno | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Regione Lombardia | FNM/FN/Trenord |  |  | 300000000 | in definizione |  |  | in attesa del Decreto ministeriale per partecipazione al bando | Milestone -Marzo 2023: Aggiudicazione delle risorse alle Regioni Target - Giugno 2026: Realizzazione di almeno 10 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie in Italia
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 3.5 Progetti di ricerca e sviluppo in materia di idrogeno |  | Avviso pubblico del 23/03/2022 - Comunicato pubblicato sulla G.U. 2 aprile 2022, n. 78 | Ambiente/Idrogeno | Ministero della Transizione Ecologica | Ministero della Transizione Ecologica |  | 1) presentazione proposte 2) aggiudicazione contratti di ricerca | dal 24 marzo al 9 maggio 2022; entro giugno 2022. | 50000000 |  |  |  |  | Milestone: -Giugno 2022: Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno Target -Giugno 2024: Svolgimento di almeno quattro progetti di ricerca e sviluppo (uno per ogni filone elencato di seguito) e ottenimento di un certificato di collaudo o pubblicazione
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica | Rafforzamento mobilità ciclistica M2C2 4.1 | DM 509 del 15 dicembre 2021 Mobilità ciclistica urbana | Infrastrutture/Ciclovie | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Comuni |  | Entro fine 2023 si prevede l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili e la realizzazione di almeno 200 km di nuove piste ciclabili in aree urbane e metropolitane. Entro il 30 giugno 2026 deve essere raggiunto gli obiettivi obbligatori, previsti dal PNRR, pari ad almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili. |  | 150000000 | 13178033 |  | 8.7854 |  | Milestone -Dicembre 2023: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane Target -Dicembre 2023: Costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane (comuni oltre i 50.000 abitabti) -GIugno 2026: Costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia.
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica | Rafforzamento mobilità ciclistica M2C2 4.1 | DM 4 del 12 gennaio 2022 Ciclovia Vento (Lotto 3 e Lotto 5) | Infrastrutture/Ciclovie | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Regione Lombardia | AIPO |  |  | 51000000 | 27000000 |  | 52.9412 | Sono stati firmati con AIPO i seguenti Accordi di progettazione e realizzazione: -il 13 aprile 2022 per il lotto L3 a valere su risorse PNRR (DM 4/2022) e su risorse regionali del Piano Lombardia; - il 13 aprile 2022 per il completamento del lotto L5 a valere su risorse PNRR (DM 4/2022); Sono previste per tutti i Lotti le scadenze del DM 4/2022: fine lavori entro il 2026. Attualmente sono stati avviati i lavori per il Lotto prioritario (Stagno Lombardo- San Rocco al Porto) e avviata progettazione definitiva/esecutiva i Lotti L3 e completamento L5 | Milestone -Dicembre 2023: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane Target -Dicembre 2023: Costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane (comuni oltre i 50.000 abitabti) -GIugno 2026: Costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia.
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica | Rafforzamento mobilità ciclistica M2C2 4.1 | DM 4 del 12 gennaio 2022 Ciclovia Sole | Infrastrutture/Ciclovie | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile |  | Parco del Mincio |  |  | 22500000 | 0 |  | 0 | L'Accordo per progettazione e realizzazione de Lotto Lombardo con il Parco del Mincio è stato sottocritto il 3 dicembre 2020. I lavori sono stati avviati il 31.08.2022 e si concluderanno il 31.12.2023 | Milestone -Dicembre 2023: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane Target -Dicembre 2023: Costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane (comuni oltre i 50.000 abitabti) -GIugno 2026: Costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia.
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica | Rafforzamento mobilità ciclistica M2C2 4.1 | DM 4 del 12 gennaio 2022 Ciclovia Garda (Lotto 2) | Infrastrutture/Ciclovie | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Regione Lombardia | ARIA SPA |  |  | 30000000 | 12539913 |  | 41.7997 | Sono stati firmati con ARIA i seguenti Accordi di progettazione e realizzazione: - il 12 aprile 2022 per il secondo lotto (Toscolano Maderno- Padenghe sul Garda) a valere su risorse PNRR (DM 4/2022). Sono previste le scadenze del DM 4/2022; fine lavori entro il 2026. In fase di avvio la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo | Milestone -Dicembre 2023: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane Target -Dicembre 2023: Costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane (comuni oltre i 50.000 abitabti) -GIugno 2026: Costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia.
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa | Trasporto di massa M2C2 4.2 | Tramvia Brescia Pendolina - Fiera T2 | Infrastrutture/Ciclovie | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Comune di Brescia |  |  |  | 3600000000 | 359545887.07 |  |  |  | Milestone -Dicembre 2023: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane Target -Settembre 2024: Costruzione di almeno 25 km di infrastruttura di trasporto pubblico. I progetti devono essere realizzati nelle aree metropolitane di Perugia, Pozzuoli e Trieste. -GIugno 2026: Costruzione di almeno 206 km di infrastruttura di trasporto pubblico.
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa | Trasporto di massa M2C2 4.2 | DM 448 del 16 novembre 2021 Bus Rapid Transit Bergamo | Infrastrutture/Trasporti Bus | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Provincia di Bergamo | TEB (Tramvie Elettriche Bergamasche) |  |  |  | 80000000 |  |  | Prima CdS sincrona sul PFTE effettuata venerdì 22 luglio 2022. Convocata da Provincia di Bergamo CdS decisoria sincrona sul PFTE in data 20 ottobre 2022. | Milestone -Dicembre 2023: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane Target -Settembre 2024: Costruzione di almeno 25 km di infrastruttura di trasporto pubblico. I progetti devono essere realizzati nelle aree metropolitane di Perugia, Pozzuoli e Trieste. -GIugno 2026: Costruzione di almeno 206 km di infrastruttura di trasporto pubblico.
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa | Trasporto di massa M2C2 4.2 | DM 448 del 16 novembre 2021 LINEA TRANVIARIA T2 DELLA VALLE BREMBANA, BERGAMO - VILLA D'ALMÈ | Infrastrutture/Trasporti | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Provincia di Bergamo |  |  |  |  | 50000000 |  |  | In attesa di convocazione di CdS sul progetto definito da parte della provinica di Bergamo. Gli Accordi con cui sono stati asegnati i finanziamenti sono: PER IL FINANZIAMENTO STATALE: Convenzione del 28.09.2021 tra MIMS, Regione Lombardia e Comune di Bergamo, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell’intervento “Linea tranviaria T2 della Valle Brembana, Bergamo-Villa D'Alme”, di cui al D.M. n. 607 del 27.12.2019 di riparto delle risorse di cui all’art. 1, comma 1072 della L.205/2017 di rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate al trasporto rapido di massa. (CUP H21D18000120001) PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE: Accordo del 30.06.2021 tra Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A. per la realizzazione dell’intervento denominato “Linea tranviaria T2 della valle Brembana Bergamo – Villa d'Almè” (CUP H21D18000120001) | Milestone -Dicembre 2023: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane Target -Settembre 2024: Costruzione di almeno 25 km di infrastruttura di trasporto pubblico. I progetti devono essere realizzati nelle aree metropolitane di Perugia, Pozzuoli e Trieste. -GIugno 2026: Costruzione di almeno 206 km di infrastruttura di trasporto pubblico.
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa | Trasporto di massa M2C2 4.2 | DM 448 del 16 novembre 2021 Linee TPL Milano (tramvia, filovia, …) | Infrastrutture/Trasporti | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Comune di Milano |  |  |  |  | 156471472.21 |  |  |  | Milestone -Dicembre 2023: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane Target -GIugno 2026: Costruzione di almeno 206 km di infrastruttura di trasporto pubblico.
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 4.4. Rinnovo flotte bus, treni verdi | Rinnovo flotte bus, treni verdi | DM 315 del 2/8/2021 - Fondo complementare per rinnovo flotte bus Rinnovo del materiale rotabile con autobus alimentati a metano, elettrici e a idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico locale extraurbano | Infrastrutture/Trasporti Bus | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Regione Lombardia |  | Approvata a novembre 2021 dgr assegnazione risorse alle agenzie di TPL. 1) Stipula contratti acquisto autobus e contratti di appalto per le infrastrutture di supporto. 2) Realizzazione del 50% del programma di forniture e completamento del programma. | 1) Il Termine per la stipula dei contratti è stato prorogato al 31/12/2022 con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1/08/2022. In applicazione di tale DM, Regione con il decreto n. 13891 del 29/09/2022 ha prorogato al 31/03/2023 il termine per le Agenzie per la trasmissione della dichiarazione relativa all'avvenuta stipula dei contratti nel rispetto del termine ministeriale del 31/12/2022 per la sottoscrizione degli stessi. 2) Realizzazione 50% del programma di forniture: 31/05/2024 e completamento del programma: 29/05/2026. | 600000000 | 60883953 |  | 10.1473 |  | Milestone -Dicembre 2022: Stipula dei contratti per autobus e infrastrutture - Dicembre 2024: 50 % degli autobus consegnati e immatricolati; -Dicembre 2026: 100% degli autobus consegnati, immatricolati e messi in servizio.
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 4.4..2 Rinnovo flotte bus, treni verdi | Rinnovo flotte bus, treni verdi | DM 319/2021 - Acquisto treni elettrici o idrogeno | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Regione Lombardia |  | Approvata dgr XI/6456 del 31/05/2022 che ha destinato le risorse PNRR all'acquisto di 7 treni Caravaggio di Hitachi (CUP E80D17000010003), all'interno del contratto applicativo del 30/9/2021 di CIG 8863450E50. |  | 500000000 | 64600791.77 |  | 12.9202 |  | Milestone -Giugno 2023: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per il rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale con treni a combustibili puliti -Dicembre 2024: Entrata in servizio di almeno 25 treni a emissioni zero -GIugno 2026: Acquisto di almeno 150 treni a emissioni zero
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 4.4.1 Rinnovo flotte bus, treni verdi | Rinnovo flotte bus, treni verdi | DI 23 dicembre 2021, n. 530 - Rinnovo parco autobus (urbani)- 4.4.1 - decreto relativo al rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti | Infrastrutture/Trasporti Bus | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Comuni |  | Nel DI n. 530/2021 sono definiti i seguenti output: 1) stipula contratti autobus 2) forniture delle quantità minime di autobus previste all'Allegato 1 dello stesso DI | Nel DI n. 530/2021 sono definiti i seguenti termini: 1) stipula contratti autobus: 31/12/2023 2) forniture delle quantità minime di autobus: 31/12/2024: per 115 autobus 30/06/2026: per 437 autobus | 1905000000 | 312166339 | 11 Comuni capoluogo tranne Sondrio Le risorse sono assegnate dallo Stato ai Comuni e Regione Lombardia non interviene in alcun passaggio del processo di finanziamento di mezzi e infrastrutture. Il DI prevede la possibilità che le risorse siano messe a disposizione delle Agenzie per il TPL tramite Convenzione coi Comuni beneficiari. | 16.3867 |  | Milestone - Dicembre 2023: stipula contratti - Termini per forniture delle quantità minime di autobus: 31/12/2024: per 115 autobus 30/06/2026: per 437 autobus
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | 5.3 Bus elettrici | Rinnovo flotte bus, treni verdi | DECRETO 29 novembre 2021 Misura M2C2-Investimento 5.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il sostegno alla trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi. Risorse destinate a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione industriale, finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli autobus, mediante lo strumento dei Contratti di sviluppo. | Infrastrutture/Trasporti Bus | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Comuni |  |  |  | 300000000 |  |  | 0 |  | Milestone: -Dicembre 2021: entrata in vigore di un decreto ministeriale che precisi l'ammontare delle risorse disponibili Target assenti
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | 1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari cittadelle giudiziarie | Edilizia carceraria |  | Infrastrutture/ Istituti Penitenziari | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile |  |  |  |  | 410000000 | 10280000 |  | 2.5073 |  | Milestone -Giugno 2023: Pubblicazione del bando di gara in GURI/GUCE per il 50% dei progetti di riqualificazione degli edifici di giustizia -Marzo 2024: Inizio dei lavori per il 50% dei progetti di riqualificazione degli edifici di giustizia - -Marzo 2025: Inizio dei lavori per il 100% dei progetti di riqualificazione degli edifici di giustizia Target -Marzo 2026: Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia di almeno 289 000 metri quadri -Giugno 2026: riquaificazione di 48 edifici di giustizia -GIugno 2026: riduzione del consumo di energia di 735 TEP
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | 1.1 Piano di sostituzione di edific scolastici e di riqualificazione energetica scuole | Edilizia scolastica (M2C3 1.1 - M4C1) | Decreto 343 del 2 dicembre 2021 Garantire la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, mediante sostituzione edilizia di edifici pubblici vetusti, non adeguati sismicamente e non efficienti | Infrastrutture/Scuole | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | Comuni |  | Entro settembre 2023 devono essere aggiudicati tutti gli appalti pubblici per nuove sostituzioni di edifici scolastici. Entro marzo 2026 dovranno essere invece ultimati i 400.000 mq di nuove scuole realizzate mediante sostituzione edilizia | settembre 2023 marzo 2026 | 800000000 | 119801712.26 | Modificato a seguito di pubblicazione graduatorie scuole (15 in Lombardia) | 14.9752 |  | Milestone -Settembre 2023: Aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuove scuole -Settembre 2024: Inizio dei lavori e dei cantieri per tutti gli edifici scolastici -Marzo 2026: conclusione dei lavori su tutti gli interventi -Giugno 2026: fine collaudi per tutte le opere Target -Giugno 2023: Aggiudicazione degli interventi -Marzo 2026: Almeno 400 000 metri quadri di nuove scuole costruite -Giugno 2026: Riduzione del consumo finale di energia negli edifici scolastici ristrutturati di 2,42 KTOE/anno
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | 2.1 Ecobonus e sismabonus | Politiche abitative Lombardia - FC+PINQUA (RL+Altri) | Accordo Quadro e Appalto Integrato Multilotto “Efficientamento energetico e sismico edilizia residenziale privata e pubblica” per l’investimento 2.1 Ecobonus e Sismabonus 110% (abitare) | Infrastrutture/Case | Ministero della Transizione Ecologica | Aler Milano Aler Bs-Cr-Mn Aler Pv-Lo Aler Va-Co-Mb-Ba | Aler Milano Aler Bs-Cr-Mn Aler Pv-Lo Aler Va-Co-Mb-Ba | 342,7 milioni di lavori avviati/ contrattualizzati dalle ALER 48,8 milioni di lavori in contrattualizzazione Inoltre Aler Mi e ALER BS CR MN sono in fase di progettazione lavori in PPP per circa 1,8 miliardi (dato dipende dall'evoluzione normativa) Sulla base dei lavori avviati aggiudicati e in gara vengono assegnati i seguenti importi per la copertura di costi non ammissibili: - ALER Milano totali costi previsti non ammissibili 2022-2023 euro 5.439.622,34; - Aler Bs-Cr-Mn totali costi previsti non ammissibili 2022-2023 euro 799.385,89; - Aler Pv-Lo totali costi previsti non ammissibili 2022-2023 euro 314.849,11; - Aler Va-Co-Mb-Bg totali costi previsti non ammissibili euro 1.384.652,65. Gli interventi riguardanoo ad oggi 7054 alloggi (per lavori avviati, in fase di contrattualizzazione). Approvata la DGR 6492 del 13 giugno 2022 per il sostegno regionale (8 Meuro) alla copertura dei costi non ammissibili per interventi Superbonus 110% delle ALER. Approvato il Decreto alle ALER per il sostegno dei costi non ammissibili. (Decreto n. 11917 del 10 agosto 2022) Nelle riunioni del 21 luglio e 27 settembre illustrate le modalità di funzionamento dell’applicativo informatico per gli interventi del Superbonus 110%. In fase di approvazione nel mese di novembre i provvedimenti di impegno e liquidazione della rata di acconto prari al 30% per gli interventi i cui lavori asono stati avviati dalle ALER e dai condomini in cui ALER è parte. | Scadenze Nazionali Superbonus | 13950000000 | 501800000 |  | 3.5971 |  | Target -Giugno 2023: almeno 12 000 000 di metri quadri ristrutturati per efficienza energetica e 1 400 000 metri quadri per scopi antisismici - Dicembre 2023: 191 Ktep di risparmio aggiuntivo da nuovi interventi -Dicembre 2025: : almeno 32 000 000 di metri quadri ristrutturati per efficienza energetica e 3 800 000 metri quadri per scopi antisismici
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici |  | Politiche abitative Lombardia - FC+PINQUA (RL+Altri) | DPCM 15 settembre 2021 - Fondo complementare Programma Sicuro verde e sociale, dedicato alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica - abitare Decreto 5 del MIMS del 5 aprile | Infrastrutture/Case | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Regione Lombardia | ALER e Comuni | Decreto MIMS n. 52 del 30/03/2022: approvazione elenco degli interventi ammissibili. Decreto MIM5 n. 224 del 05/11/2021: trasferimento 1a tranche delle risorse pari a euro 25.293.724,53; Decreto MIMS n. 5 del 05/04/2022: trasferimento 2a tranche delle risorse pari a euro 50.587.449,06; Complessivamente, il MIMS ha traferito a RL l'anticipazione del 30% % del finanziamento concesso, pari a euro 75.881.173,59. Regione a settembre 2022 ha erogato ai soggetti attuatori l'anticipo del 15% Verificata la prima scadenza del 30 giugno 2022 relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione, rispettata da tutti i soggetti attuatori. Con Decreto del MEF del 2/8/2022 rispetto al cronoprogramma procedurale approvato con decreto MEF del 15/07/2021, la prossima scadenza è il 31/12/2021, termine entro cui i soggetti attuatori dovranno pubblicare i bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione lavori. La criticità al raggiungimento dell'obiettivo potrebbe essere il mancato rilascio del parere di competenza delle soprintendenze, dove previsto. Presentato emendamento 1017 (V. DDL 2646, atto di conversione del DL 68) che renderebbe il parere non vincolante in caso di conferenza di servizi. Il DL 50/2022 ha istituito il "Fondo per le opere indifferibili", per coprire i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari regionali nelle procedure di gara bandite tra il 18/05/2022 ed il 31/12/2022, prevedendo una preassegnazione ex lege (che il DL 144/2022 individua nel 15% del finanziamento assegnato) unicamente per gli enti locali; gli enti locali con fabbisogno superiore al 15% e gli ex IACP, per tutti i propri interventi, presentano domanda di accesso al Fondo tramite piattaforma REGIS, entro il 10/10. Proposto emendamento in sede di conversione del DL 144/2022 per equiparare modalità di accesso al Fondo tra enti locali ed ex IACP. | L'emendamento 1.017 non è stato approvato. Per il 16/11/2022 è programmato incontro di aggiornamento con i soggetti attuatori in attesa di rilascio di parere delle soprintendenze. Fondo opere indifferibili: Trasmesse alle ALER e ai Comuni beneficiari le modalità di accesso al fondo (circolare n. 31/2022 del MEF). Con circolare n. 37 il MEF ha disciplinato le procedure successive alla preassegnazione del 15% per extracosti. Il Comitato tecnico interregionale ha ritenuto che, nel caso in cui si rimanga nei limiti dell’importo originariamente assegnato incrementato del 15%, non sia necessario alcun intervento da parte degli Enti locali; tale interpretazione è stata comunicata al MIMS con nota del coordinatore interregionale del 14/11/2022. | 2000000000 | 252937245.29 | 75.881.173,59 finora a disposixione | 12.6469
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | 3.1 SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO | Efficienza energetica | Decreto di riparto risorse 435 del 23 dicembre 2022 | Risparmio energetico | Ministero dell'ambiente | Soggetti Privati | Soggetti privati |  |  | 200000000 | 48294546 | Somma degli importi dei progetti finanziati in Lombardia | 24.1473 |  | la milestone M2C3-9 prevede, entro il T4 2022, l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l’ampliamento di quelle esistenti, che dovrebbero includere l’obbligo di ridurre il consumo energetico; il target M2C3-10 prevede, entro il T1 2026, il completamento della costruzione delle nuove reti per il teleriscaldamento, o dell’ampliamento di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico di almeno 20 ktpe all’anno. L’investimento deve essere conforme alle condizioni di cui all’Allegato VI, nota 9, del regolamento 241/2021/UE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.1.a Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e approvvigionamento idrico (M2C4 2.1; 4.1) | DM 6 agosto 2021 | Infrastrutture/Tutela del territorio | Ministero della Transizione Ecologica | Commissario speciale |  | Rendicontati inizialmente complessivamente n. 36 interventi presenti in RENDIS finanziati già dal MITE con Piano stralcio 2019-2020. Sulla base degli ultimi criteri stabiliti dal Mite, comunicati in data 24/04/2022, sono ammissibili sul PNRR, ad oggi, n. 17 interventi, per un importo totale di 24.586.836,23. Si è in attesa di riscontro formale dal MITE. | In attesa di riscontro formale del MITE | 1287100000 | 24586836.23 |  | 1.9103 | Interventi finanziati al Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico con piani stralcio 2019-2020, a valere sul PNRR come interventi a rendicontazione. Già in parte spesi e rendicontati periodicamente al MITE. Il Ministero doveva rendicontare entro dicembre 2021 all'UE. Fatte le verifiche di compatibilità dell'esigibilità di quei fondi. Sono stati rendicontati al MITE, RL non ha avuto ritorni se quei fondi sono stati riconosciuti dall'UE come pnrr. I soggetti attuatori sono Comuni, Aipo e Consorzi di Bonifica (I RUP sono di questi Enti). Interventi: 17 I soldi sono nel bilancio del commissario 55/80 contabilità speciale del presidente, che sia avvale degli uffici regionali. Ancora da ultimare la spesa. | Milestone - Dicembre 2023: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici - Giugno 2026: Attività di test dei progetti finanziati per la mitigazione del rischio idrogeologico Target -Giugno 2025: 100% di lavori aggiudicati per interventi di tipo D -Dicembre 2025: Completamento degli interventi di tipo E -Marzo 2026: Riduzione di almeno 1.500. 000 il numero di persone esposte a rischi di alluvione e a rischi idrologici diretti - Giugno 2026: 100% interventi completati e testati
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e approvvigionamento idrico (M2C4 2.1; 4.1) | DM 6 agosto 2021 (PROGETTI IN ESSERE) | Infrastrutture/Tutela del territorio | Dipartimento Protezione civile | Comuni/Comunità Montane/Aria/ERSAF/AIPO/CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI |  | 1) Invio elenco di macro-interventi individuati secondo predeterminati criteri (evento-territorio) 2) Pubblicazione atto di individuazione macro-interventi 3) Consegna schede DNSH per gli interventi conclusi | 1) entro 30/11/21 COMPLETATO 2) entro 15/12/2021 COMPLETATO 3) quanto prima - IN CORSO | 400000000 | 62979420.68 | IMPORTO APPROVATO I 63,929,420,68 [62.979.420,68 € +950.000,00 €] (https://pnrr.protezionecivile.gov.it/it/atti-di-approvazione-dei-progetti-essere) | 15.7449 | rendicontazione e fondi già spesi o in corso di realizzazione (piani approvati tra 1-2-2020 e 31-12-2021). NB= i contributi sono erogati ai soggetti attuatori dalla contabilità speciale dello Stato 6102 fino al 31-12-2023, per gli interventi non completati dal 1-1-2024 transiteranno dal bilancio regionale. | Milestone - Dicembre 2023: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici - Giugno 2026: Attività di test dei progetti finanziati per la mitigazione del rischio idrogeologico Target -Giugno 2025: 100% di lavori aggiudicati per interventi di tipo D -Dicembre 2025: Completamento degli interventi di tipo E -Marzo 2026: Riduzione di almeno 1.500. 000 il numero di persone esposte a rischi di alluvione e a rischi idrologici diretti - Giugno 2026: 100% interventi completati e testati
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e approvvigionamento idrico (M2C4 2.1; 4.1) | DM 6 agosto 2021 (PROGETTI IN ESSERE) | Infrastrutture/Tutela del territorio | Dipartimento Protezione civile | Regione Lombardia |  | 1) Invio elenco di macro-interventi individuati secondo predeterminati criteri (evento-territorio) 2) Pubblicazione atto di individuazione macro-interventi 3) Consegna schede DNSH per gli interventi conclusi | 1) entro 30/11/21 COMPLETATO 2) entro 15/12/2021 COMPLETATO 3) quanto prima - IN CORSO | Come riga precedente | 950000 | IMPORTO APPROVATO I 63,929,420,68 [62.979.420,68 € +950.000,00 €] (https://pnrr.protezionecivile.gov.it/it/atti-di-approvazione-dei-progetti-essere) |  | rendicontazione e fondi già spesi o in corso di realizzazione (piani approvati tra 1-2-2020 e 31-12-2021).. NB= i contributi sono erogati a Regione Lombardia dalla contabilità speciale dello Stato 6102 fino al 31-12-2023, per gli interventi non completati dal 1-1-2024 transiteranno dal bilancio regionale. | Milestone - Dicembre 2023: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici - Giugno 2026: Attività di test dei progetti finanziati per la mitigazione del rischio idrogeologico Target -Giugno 2025: 100% di lavori aggiudicati per interventi di tipo D -Dicembre 2025: Completamento degli interventi di tipo E -Marzo 2026: Riduzione di almeno 1.500. 000 il numero di persone esposte a rischi di alluvione e a rischi idrologici diretti - Giugno 2026: 100% interventi completati e testati
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.1 .b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e approvvigionamento idrico (M2C4 2.1; 4.1) | DM 6 agosto 2021 e DM 152 del 6 novembre 2021 (NUOVI PROGETTI) | Infrastrutture/Tutela del territorio | Dipartimento Protezione civile | Regione Lombardia | Comuni, comunità montane e Province | 1) Invio elenco di macro-interventi prioritari (evento-territorio) con CUP master 2) Approvazione elenco di macro-interventi e pubblicazione atto (ammontare risorse) 3) Approvazione DPCM e elenco interventi con indicazione dei soggetti beneficiari 3bis) Decreto DPC con l'approvazione dei 122 interventi indicati da RL su cui destinare i 74M€ 3ter) Accordo DPC - RL di attuazione del DPCM 3 quater) Accordo DPC - Enti Attuatori (DGR) 4) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento 5) stipula contratto di appalto 6) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori 7) eventuali modifiche elenchi opere 8) conclusione intervento | 1) entro 30/11/21 COMPLETATO 2) approvato 15/12/2021 COMPLETATO 3) Il DPCM è stato firmato in data 23 agosto 2022. E’ in corso la registrazione presso la Corte dei Conti a cui seguirà la pubblicazione. Da quella data avrà efficacia. 3bis): COMPLETATO il 21 ottobre 2022 3ter): in corso di definizione 3 quater): da fare 4) entro il 31 maggio 2023 5) entro il 30 settembre 2023 6) entro il 15 ottobre 2023 7) entro il 31 dicembre 2023 8) entro 31 decembre 2025 | 800000000 | 73989664.6 |  | 9.2487 | Soldi non assegnati ancora. In discussione DPCM di assegnazione e modalità di trasferimento delle risorse. Solo a seguito di tale approvazione transiteranno i soldi (ancora non si sa se su contabilità ordinaria e speciale). | Milestone - Dicembre 2023: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici - Giugno 2026: Attività di test dei progetti finanziati per la mitigazione del rischio idrogeologico Target -Giugno 2025: 100% di lavori aggiudicati per interventi di tipo D -Dicembre 2025: Completamento degli interventi di tipo E -Marzo 2026: Riduzione di almeno 1.500. 000 il numero di persone esposte a rischi di alluvione e a rischi idrologici diretti - Giugno 2026: 100% interventi completati e testati
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni | Interventi per la resilienza e la valorizzazione del territorio | DM 25 agosto 2021 - Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio Per medie opere: DM 8 novembre 2021 + 23 febbraio 2021 Piccole opere: DM 14 gennaio 30 gennaio + 11 novembre. | Infrastrutture/Tutela del territorio | Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno | Comuni |  | L’8 giugno 2022, il Dipartimento per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno ha erogato l’acconto del contributo “piccole opere” - PNRR – M2C4 - Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni - Articolo 1, comma 29 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n.160. Il contributo è stato corrisposto nella misura del 50% dell’importo dovuto agli enti che hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione sul sistema di monitoraggio Bdap-Mop. I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni. I beneficiari dell’erogazione, in regola con quanto previsto dall’articolo 161 del TUEL, sono stati sino ad ora 889 Comuni per un totale erogato pari ad euro 55.545.000 euro |  | 6532165283.49 | 811033694.1 |  | 12.416 |  | Milestones assenti Target - Dicembre 2023: Completamento di lavori di piccola portata per comuni T1 - Dicembre 2023: Completamento di lavori di media portata per comuni T1 Target - Marzo 2026: Completamento di lavori di piccola portata per comuni T2 - Marzo 2026: Completamento di lavori di media portata per comuni T2
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” | Interventi per la resilienza e la valorizzazione del territorio | Decreto MiTE n°493 di approvazione del Piano di forestazione urbana (Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1) - | Ambiente/Tutela del territorio | Ministero della Transizione Ecologica | Città metropolitane (Milano) |  |  |  | 330000000 | 23088193 |  | 6.9964 | Risorse da Bilancio RL BANDO BIO-CLIMA | Milestones: solo 2021 Target -Dicembre 2022: Piantare almeno 1 650 000 alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane -Dicembre 2024: Piantare almeno 6 600 000 alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 3.3: Rinaturalizzazione dell'area del Po | Interventi per la resilienza e la valorizzazione del territorio | Programma di azione per la rinaturazione del Po | Ambiente/Tutela del territorio | Ministero della Transizione Ecologica | Aipo |  |  |  | 357000000 | 148099507.77 |  | 41.4845 | In data 2 agosto 2022, con decreto n. 96, l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ha approvato la versione definitiva del Programma d'Azione. | Milestone - Giugno 2023: Entrata in vigore della legislazione finalizzata al recupero del corridoio ecologico rappresentato dall'alveo del fiume Po - Marzo 2024: Aggiudicazione dei lavori Target - Giugno 2024: Ridurre l'artificialità dell'alveo di 13 km - GIugno 2026: Ridurre l'artificialità dell'alveo di 37 km
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 3.4 Siti orfani | Siti orfani | DM 22 novembre 2021; Comunicazione MiTE 38671 del 25/03/2022; Decreto Direttoriale n. 32 del 22/03/2022 | Ambiente/Tutela del territorio | Ministero della Transizione Ecologica | Regione Lombardia |  | Individuati 42 siti orfani | entro il 2022 deve essere approvato un piano d'azione. Previsto per Ottobre. per la riqualificazione dei siti orfani2026 70% terreni bonificati | 500000000 | 51732673.56 |  | 10.3465 | Fondi non ancora a bilancio Il Piano d’azione, che rappresenta il quadro giuridico per la bonifica del suolo dei siti orfani, contenente gli interventi ammessi a finanziamento, è stato approvato con decreto ministeriale n. 301 del 4 agosto 2022, registrato dalla Corte dei conti il 31 agosto 2022. | Milestone: Dicembre 2022: piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, individuazione siti e interventi Target: -Giugno 2024: 90 progetti di sicurezza/risanamento approvati dalle autorità locali -Marzo 2026: 70% siti orfani riqualificati
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (idrogeologico) | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e approvvigionamento idrico (M2C4 2.1; 4.1) | DECRETO DIRETTORE GENERALE MIMS N. 594 del 24.08.22 | Infrastrutture/Reti idriche | Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile | Enti di Governo d’Ambito presenti sul territorio nazionale che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell’art.172 del d.lgs.152/2006 | Gestori del Servizio Idrico Integrato |  |  | 900000000 | 251497732.18 | Il costo totale degli interventi ammessi è di 324.265.436,80 €, di cui 251.497.732,18 ammessi dal PNRR. Solo la cifra riportata 83633692 è ammessa e finanziata nella prima finestra temporale | 27.9442 |  | Milestone: -Giugno 2022: 100% del progetto, relativo alle reti di distribuzione idrica, selezionato per il finanziamento -Settembre 2023: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua Target -Dicembre 2024: Costruire almeno altri 9 000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale -Marzo 2026: Costruire almeno altri 25 000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale -GIugno 2026: Riduzione del 50% delle perdite idriche negli interventi finanziati e di 50 metri cubi/KM/giorno
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” (idrogeologico) | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e approvvigionamento idrico (M2C4 2.1; 4.1) | DM 517 del 16.12.21 | Infrastrutture/Reti idriche | Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile | AIPO, Consorzi di bonifica, soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato | AIPO, Consorzi di bonifica, soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato |  |  | 2000000000 | 166070000 | Di cui: Allegato 1- Risorse aggiuntive PNRR: 76.770.000€ Allegato 2 - Da programmare: 20.300.000€ Allegato 3 - Già programmate a legislazione vigente Piano Straordinario DM n. 526 del 6 dicembre 2018: 20.000.000€. 49 milioni per interventi ai consorzi | 5.853% |  | Milestones -Giugno 2022: elezione di progetti per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico -Dicembre 2022: Conclusione delle attività di progettazione di progetti selezionati -Settembe 2023: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie Target -GIugno 2025: 18 interventi (con singolo codice CUP) completati -Marzo 2026: Aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e la resilienza dell'infrastruttura idrica in almeno 25 sistemi idrici complessi -Giugno 2026: 75 interventi (con singolo codice CUP) completati
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 4.4 - Investimenti in fognatura a depurazione (idrogeologico) | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e approvvigionamento idrico (M2C4 2.1; 4.1) | DM 6 agosto 2021 DM 191 del 17 maggio 2022 | Infrastrutture/Reti idriche | Ministero della Transizione Ecologica | Uffici d'Ambito Territoriale Ottimale | Gestori del Servizio Idrico Integrato | Ricognizione di interventi del Servizio Idrico Integrato che soddisfino i criteri del DM, con priorità per quelli funzionali al superamento delle situazioni in infrazione EU: approvata graduatoria con Decreto del Direttore Generale n. 15056 del 20/10/22 e caricate sulla piattaforma appositamente messa a disposizione dal MITE n. 26 istanze progettuali, per un totale richiesto di 106.249.807,97. Di queste 18 appartengono alla lista prioritaria per le quali è previsto il finanziamento con fondi PNRR spettanti alla Lombardia. Il tutto su delega del Presidente) | 2022-10-30 | 600000000 | 65556000 |  | 10.926 | In attesa dell'istruttoria da parte del MITE | Entro e non oltre il 28 febbraio 2023: invio al MITE delle specifiche da inserire negli atti di garaTarget M2C4-36 - Entro e non oltre il 31 dicembre 2023: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici degli interventi per le reti fognarie e la depurazione (Target M2C4-36); - Entro e non oltre il 30 giugno 2024: conclusione degli interventi per le reti fognarie e la depurazione al fine di consentire, a livello nazionale, la riduzione di almeno 570.000 abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell’inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane (Target M2C4-37); - Entro e non oltre il 31 marzo 2026: conclusione degli interventi per le reti fognarie e la depurazione al fine di consentire, a livello nazionale, la riduzione di almeno 2.002.911 abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell’inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane (Target M2C4-38)
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | Riforma 4.1 Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e approvvigionamento idrico (M2C4 2.1; 4.1) | In attesa del Decreto ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; | Infrastrutture/Reti idriche | Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile | Autorità di bacino distrettuali e gli Enti di governo dell'ambito e gli altri enti territoriali coinvolti | Soggetti individuati dai soggetti attuatori | Trasmissione con cadenza annuale al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle informazioni e la documentazione necessaria alla definizione e all’aggiornamento del Piano | da definire | da definire | da definire | da definire | da definire | In attesa della pubblicazione del decreto
M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | 4.3 – Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche. | Resilienza agrosistema irriguo | Decreto MIPAAF n. 484456 del 30 settembre 2022 | Infrastrutture/Reti idriche/Agricoltura | Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | Consorzi di Bonifica ed Enti irrigui |  | PROSSIMI STEP MIPAAF: Verifica dei progetti candidati al finanziamento ed emanazione dei Decreti di concessione contributi. | Emanato da parte del MIPAAF il decreto di concessione contributi entro il 30/09/2022. | 962930511.76 | 42785679 | Importo complessivo progetti presentati da Consorzi di Bonifica ed Enti Irrigui su piattaforma DANIA. (Richiesta contributo): 207.280.811,99 Finanziati 2 progetti: Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e Consorzio della Bonifica Burana | 4.4433 |  | Milestones - Settembre 2022: Finanziamento di progetti per interventi infrastrutturali sulle reti e sui sistemi di irrigazione -Dicembre 2023: Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici Target -Marzo 2024: Almeno il 15 % della superficie irrigua deve beneficiare di un uso efficiente delle risorse irrigue (T1) - Dicembre 2024: Portare almeno al 29 % la percentuale di fonti di prelievo dotate di contatori (T1) -Marzo 2026: Almeno il 29 % della superficie irrigua deve beneficiare di un uso efficiente delle risorse irrigue (T2) - Marzo 2026: Portare almeno al 40 % la percentuale di fonti di prelievo dotate di contatori (T2)
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Potenziamento Rho-Gallarate Prima fase | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  | 8570000000 | 374660000 |  |  |  | Milestone -Dicembre 2022: Avvio della procedura di gara per l'assegnazione dei lavori (Liguria - Alpi) e avvio progetto progetto (PD) per Verona-Brennero - opere di adduzione -Dicembre 2023: Approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura di appalto delle opere (Liguria-Api) e Pubblicazione della procedura di gara pubblica per Verona-Brennero Target - Tassi di realizzazione annui rispetto ai costi totali finanziati con il PNRR -Giugno 2026: Km di rete ad alta velocità/alta capacità costruiti: Brescia - Verona - Padova 92 km LIguria-Alpi 70 km Verona-Brennero (opere add.) 15 km - Dicembre 2025: 53 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria-Alpi costruiti -Giugno 2026: 180 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona_Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero costruiti
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Pavia - Milano - Rogoredo (quota di 3.970 mln€) | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 195130000 |  |  |  | Milestone -Dicembre 2022: Avvio della procedura di gara per l'assegnazione dei lavori (Liguria - Alpi) e avvio progetto progetto (PD) per Verona-Brennero - opere di adduzione -Dicembre 2023: Approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura di appalto delle opere (Liguria-Api) e Pubblicazione della procedura di gara pubblica per Verona-Brennero Target - Tassi di realizzazione annui rispetto ai costi totali finanziati con il PNRR -Giugno 2026: Km di rete ad alta velocità/alta capacità costruiti: Brescia - Verona - Padova 92 km LIguria-Alpi 70 km Verona-Brennero (opere add.) 15 km - Dicembre 2025: 53 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria-Alpi costruiti -Giugno 2026: 180 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona_Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero costruiti
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Brescia - Verona (quota di 3.670 mln€) | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 1723030000 |  |  |  | Milestone -Dicembre 2022: Avvio della procedura di gara per l'assegnazione dei lavori (Liguria - Alpi) e avvio progetto progetto (PD) per Verona-Brennero - opere di adduzione -Dicembre 2023: Approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura di appalto delle opere (Liguria-Api) e Pubblicazione della procedura di gara pubblica per Verona-Brennero Target - Tassi di realizzazione annui rispetto ai costi totali finanziati con il PNRR -Giugno 2026: Km di rete ad alta velocità/alta capacità costruiti: Brescia - Verona - Padova 92 km LIguria-Alpi 70 km Verona-Brennero (opere add.) 15 km - Dicembre 2025: 53 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria-Alpi costruiti -Giugno 2026: 180 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona_Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero costruiti
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1. Interventi sulla rete ferroviaria (?) | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Raddoppio Codogno - Cremona - Mantova 1° fase e anticipazioni opere 2° fase | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 165000000
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1. Interventi sulla rete ferroviaria (?) | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Raddoppio Albairate - Abbiategrasso | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 120000000
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.5 Rafforzamento nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Potenziamento linea ponte San Pietro - Bergamo - Montello 1° fase | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  | 2970000000 | 62360000 |  |  |  | Milestones: solo 2021 Target -Dicembre 2022: almeno 150 km di rete potenziata -Dicembre 2023: almeno 500 km di rete potenziata -Dicembre 2024: almeno 700 km di rete potenziata - Dicembre 2025: almeno 790 km di rete potenziata -Giugno 2026: 1280 km di rete potenziata
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.5 Rafforzamento nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 56450000 |  |  |  | Milestones: solo 2021 Target -Dicembre 2022: almeno 150 km di rete potenziata -Dicembre 2023: almeno 500 km di rete potenziata -Dicembre 2024: almeno 700 km di rete potenziata - Dicembre 2025: almeno 790 km di rete potenziata -Giugno 2026: 1280 km di rete potenziata
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.5 Rafforzamento nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | ACC Milano Centrale | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 32420000 |  |  |  | Milestones: solo 2021 Target -Dicembre 2022: almeno 150 km di rete potenziata -Dicembre 2023: almeno 500 km di rete potenziata -Dicembre 2024: almeno 700 km di rete potenziata - Dicembre 2025: almeno 790 km di rete potenziata -Giugno 2026: 1280 km di rete potenziata
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.5 Rafforzamento nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | ACC di Milano Certosa | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 15340000 |  |  |  | Milestones: solo 2021 Target -Dicembre 2022: almeno 150 km di rete potenziata -Dicembre 2023: almeno 500 km di rete potenziata -Dicembre 2024: almeno 700 km di rete potenziata - Dicembre 2025: almeno 790 km di rete potenziata -Giugno 2026: 1280 km di rete potenziata
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.5 Rafforzamento nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Infrastrutturazione nuovo terminal intermodale Milano Smistamento | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 6480000 |  |  |  | Milestones: solo 2021 Target -Dicembre 2022: almeno 150 km di rete potenziata -Dicembre 2023: almeno 500 km di rete potenziata -Dicembre 2024: almeno 700 km di rete potenziata - Dicembre 2025: almeno 790 km di rete potenziata -Giugno 2026: 1280 km di rete potenziata
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.5 Rafforzamento nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Potenziamento tecnoclogico Milano Porta Garibaldi e velocizzazioni | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 23850000 |  |  |  | Milestones: solo 2021 Target -Dicembre 2022: almeno 150 km di rete potenziata -Dicembre 2023: almeno 500 km di rete potenziata -Dicembre 2024: almeno 700 km di rete potenziata - Dicembre 2025: almeno 790 km di rete potenziata -Giugno 2026: 1280 km di rete potenziata
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.5 Rafforzamento nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Velocizzazione Milano- Genova 1 fase Quota di 43.940.000 | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI | [8 empty] | Milestones: solo 2021 Target -Dicembre 2022: almeno 150 km di rete potenziata -Dicembre 2023: almeno 500 km di rete potenziata -Dicembre 2024: almeno 700 km di rete potenziata - Dicembre 2025: almeno 790 km di rete potenziata -Giugno 2026: 1280 km di rete potenziata
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.5 Rafforzamento nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Completamento velocizzazione Milano- Genova Quota di 16.580.000 | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI | [8 empty] | Milestones: solo 2021 Target -Dicembre 2022: almeno 150 km di rete potenziata -Dicembre 2023: almeno 500 km di rete potenziata -Dicembre 2024: almeno 700 km di rete potenziata - Dicembre 2025: almeno 790 km di rete potenziata -Giugno 2026: 1280 km di rete potenziata
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.5 Rafforzamento nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Quadruplicamento Tortona- Voghera | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 36980000 |  |  |  | Milestones: solo 2021 Target -Dicembre 2022: almeno 150 km di rete potenziata -Dicembre 2023: almeno 500 km di rete potenziata -Dicembre 2024: almeno 700 km di rete potenziata - Dicembre 2025: almeno 790 km di rete potenziata -Giugno 2026: 1280 km di rete potenziata
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.5 Rafforzamento nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Potenziamento tecnologico Torino -Padova Quota di 34.970.000 euro | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI | [8 empty] | Milestones: solo 2021 Target -Dicembre 2022: almeno 150 km di rete potenziata -Dicembre 2023: almeno 500 km di rete potenziata -Dicembre 2024: almeno 700 km di rete potenziata - Dicembre 2025: almeno 790 km di rete potenziata -Giugno 2026: 1280 km di rete potenziata
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.5 Rafforzamento nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Potenziamento tecnologico e infrastrutturale impianto Gallarate | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 800000 |  |  |  | Milestones: solo 2021 Target -Dicembre 2022: almeno 150 km di rete potenziata -Dicembre 2023: almeno 500 km di rete potenziata -Dicembre 2024: almeno 700 km di rete potenziata - Dicembre 2025: almeno 790 km di rete potenziata -Giugno 2026: 1280 km di rete potenziata
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | 1.6: Potenziamento delle linee regionali | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Decreto MIMS n.363 del 23/09/2021 di riparto delle risorse del Fondo complementare per potenziamento ferrovie regionali | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Regione Lombardia | Ferrovienord S.p.A. | Obbligazione giuridicamente vincolante | Perfezionamneto entro 31.12.22 | 1550000000 | 59400000 | Avvio gare di appalto integrato - 30.8.22 | 3.8323 | Avvio gare di appalto integrato - 30.8.22 | Milestones: assenti Target -Giugno 2026: 20 stazioni ferroviarie regionali adattate e 680 km di linee regionali migliorate
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria |  | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | PRG e Stazione di Bergamo | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 100000000
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria |  | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | PRG Brescia Scalo | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 26500000
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | Investimento 1.7 Elettrificazione e aumento della resilienza | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Elettrificazione Como - Molteno - Lecco | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 30800000 |  |  |  | Milestones (parla di ferrovie del Sud….sud Europa?) -Dicembre 2022: inizio progettazione definitiva - Dicembre 2023: pubblicazione procedura di gara -Dicembre 2024: Notifica dell'aggiudicazione degli (di tutti gli) appalti Target -Dicembre 2024: Tasso di realizzazione annuo rispetto ai costi totali finanziati con il PNRR al 16,94% -Dicembre 2025: 27 Km di linee ferroviarie nazionali nel sud aggiornato -Giugno 2026: 573 Km di linee ferroviarie nazionali nel sud aggiornato
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | Investimento 1.7 Elettrificazione e aumento della resilienza | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | Elettrificazione Milano Smistastamento - Brescia, Lonato | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | RFI |  |  |  |  | 8000000 |  |  |  | Milestones (parla di ferrovie del Sud….sud Europa?) -Dicembre 2022: inizio progettazione definitiva - Dicembre 2023: pubblicazione procedura di gara -Dicembre 2024: Notifica dell'aggiudicazione degli (di tutti gli) appalti Target -Dicembre 2024: Tasso di realizzazione annuo rispetto ai costi totali finanziati con il PNRR al 16,94% -Dicembre 2025: 27 Km di linee ferroviarie nazionali nel sud aggiornato -Giugno 2026: 573 Km di linee ferroviarie nazionali nel sud aggiornato
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | Riforma 2.1 Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti , cavalcavia) | Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | L. 120/2020 |  | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | ANAS o società concessionarie autostrdali | [8 empty] | Milestone: Dicembre 2021 Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"
M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C2 | Intermodalità e logistica integrata | Investimento 2.2 |  | GREEN INFRASTRUCTURE: AMAN Extended Horizon (Lazio e Lombardia) Quota di 7.670.000 euro | Infrastrutture/Trasporti Treni | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | [9 empty] | Milestones: -Giugno 2022: Approvazione della strategia di attuazione del PLN e delle linee guida per lo sviluppo (digitalizzazione della gestione del traffico aereo) - Dicembre 2024: Implementazione di Group Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) - Dicembre 2025: Completamento dell'infrastruttura e dei servizi U-Space U4 e completamento del prototipo di connettività Multilink -Marzo 2026: Disponibilità di TOC e di applicazioni SW -Marzo 2026: Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: entrata in funzione di nuovi strumenti Target -Dicembre 2023: Almeno 13 siti: aeroporti, enti di controllo di avvicinamento (APP) e centri di controllo di area (ACC) devono essere dotati di un sistema di gestione del traffico aereo completamente digitalizzato e operativo
M4 | Istruzione e ricerca | C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | 1.1 Piano per asili nido e scuole per l'infanzia; scuole | Edilizia scolastica (M2C3 1.1 - M4C1) | Decreto 343 del 2 dicembre 2021 Ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni FASCIA 0-2 | Infrastrutture/Scuole | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | Comuni |  |  |  | 2400000000 | 119460205 | Importo precedente 62.250.990,35 € (240.783.909,81 € stanziati da Allegato 2 del Decreto 343 del 2 dicembre 2021). L'importo attuale è somma degli importi dell'allegato 1 delle graduatorie per soli progetti ammessi, 135 interventi | 4.9775 |  | Milestones: - Marzo 2022: Approvazione della classifica degli interventi -Giugno 2023: Aggiudicazione dei contatti di lavoro e distribuzione territoriale per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e i servizi di educazione e cura della prima infanzia. -GIugno 2026: Verifica/esecuzione regolare Target -Dicembre 2025: 152.000 posti attivati negli asili nido -Dicembre 2025: 76.000 posti attivati per la scuola materna -Dicembre 2025: Creazione di almeno 264 480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni)
M4 | Istruzione e ricerca | C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | 1.1 Piano per asili nido e scuole per l'infanzia scuole | Edilizia scolastica (M2C3 1.1 - M4C1) | Decreto 343 del 2 dicembre 2021 Ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni FASCIA 3-5 | Infrastrutture/Scuole | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | Comuni |  |  |  | 600000000 | 99581928.38 | Importo precedente 19.630.466,60 €. L'attuale importo è somma degli importi degli allegati 2 (47.474.714,13 € per 16 interventi) e all.3 (52.107.214,25 € per 23 interventi) delle graduatorie per soli progetti ammessi | 16.597 | 19630466.6 | Milestones: - Marzo 2022: Approvazione della classifica degli interventi -Giugno 2023: Aggiudicazione dei contatti di lavoro e distribuzione territoriale per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e i servizi di educazione e cura della prima infanzia. -GIugno 2026: Verifica/esecuzione regolare Target -Dicembre 2025: 152.000 posti attivati negli asili nido -Dicembre 2025: 76.000 posti attivati per la scuola materna -Dicembre 2025: Creazione di almeno 264 480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni)
M4 | Istruzione e ricerca | C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | 1.2 Piano di estensione del tempo pieno scuole e mense | Edilizia scolastica (M2C3 1.1 - M4C1) | Decreto 343 del 2 dicembre 2021 Incrementare le infrastrutture destinate alle mense scolastiche anche per potenziare il tempo pieno Numero studenti del primo ciclo di istruzione | Infrastrutture/Scuole | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | Comuni |  |  |  | 400000000 | 34999028.34 | Importo Italia definito nel Decreto 343 del 02-12-2021. Importo Lombardia ottenuto dalla graduatoria del Ministero dell'Istruzione filtrando le sole scuole ammesse (non quelle ammesse con riserva). Precedente importo di 37.259.126,58 € | 8.7498 |  | Milestone - Marzo 2022: Pubblicazione del bando pubblico e decreto ministeriale che approva la graduatoria degli interventi - Marzo 2023: Aggiudicazione degli appalti per l'intervento nelle mense scolastiche -Settembre 2023:Inizio dei lavori e inizio dei cantieri - Dicembre 2025: conclusione dei lavori -Giugno 2026: Accettazione/Esecuzione regolare degli interventi e messa in funzione Target - Giugno 2026: Almeno 1 000 strutture che possano favorire un incremento del tempo scuola e un'apertura della scuola al territorio anche oltre l'orario scolastico
M4 | Istruzione e ricerca | C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole | Edilizia scolastica (M2C3 1.1 - M4C1) | Decreto 343 del 2 dicembre 2021 Favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente | Infrastrutture/Scuole | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | Comuni |  |  |  | 300000000 | 34825334.48 | Importo ottenuto dalla somma dei progetti in stato "Ammesso", considerando nuovi progetti e ristrutturazioni |  |  | Milestones -Marzo 2024: Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione. -Marzo 2024: Inizio lavori -Giugno 2026: Verifica/attuazione regolare degli interventi Target -Giugno 2026: Almeno 230 400 m² realizzati o riqualificati da utilizzare come palestre o strutture sportive annesse alle scuole.Registro nazionale degli edifici scolastici e dati derivanti dal monitoraggio GPU
M4 | Istruzione e ricerca | C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado (contrasto alla dispersione scolastica) | Istruzione e ricerca (M4) | https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/06/M4C1I.1.4_Dispersione_Riparto_regionale.pdf | Istruzione | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | singole istituzioni scolastiche |  | // | non è ancora stato pubblicato il decreto ministeriale che ripartisce direttamente le risorse alle istituzioni scolastiche | 1500000000 | 57661517.85 | primo riparto di 500 mln | 3.8441
M4 | Coesione e inclusione | C1 | Politiche per il lavoro | 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | Istruzione e ricerca (M4) | Non ancora adottato l'atto di riparto. A breve verrà approvata la legge di riforma a cui dovranno seguire circa 18 decreti attuativi. Deve essere ancora stabilità la modalità di utilizzo delle risorse e il riparto tra le Regioni. | Istruzione | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | Fondazioni |  | Le risorse PNRR sono legate al raddoppio degli studenti e al potenziamento dei laboratori, non sostituiscono quindi le risorse FSE per sviluppo già in atto del sistema ITS lombardo. | 2025-12-31 | 1500000000 | 200000000 |  | 13.3333 |  | Milestone - Dicembre 2024: pubblicazione di relazioni periodiche di monitoraggio delle reti ITS attraverso la piattaforma INDIRE - Dicembre 2024: Creazione di: a) nuovi ITS per ridurre il divario tra offerta e domanda di lavoro; b) un sistema digitale per il monitoraggio degli ITS e la governance nazionale. Target - Dicembre 2025: Aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS) ogni anno (da 11.000 a 22.000)
M4 | Istruzione e ricerca | C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | 1.6 Nuovi percorsi per l'orientamento scuola-lavoro | Istruzione e ricerca (M4) | https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-10/Decreto%20Direttoriale%20n.%201639%20del%2017-10-2022.pdf | Istruzione | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |  |  |  |  | 250000000 | 6482500 | Somma degli importi destinati a 17 istituti tra Università, Conservatori e istituti superiori di studi musicali | 2.593
M4 | Istruzione e ricerca | C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | RIFORMA 1.7 : Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti | Edilizia scolastica (M2C3 1.1 - M4C1) | DM 1257/2021 (l.338/2000) V Bando MUR (abitare) l V bando MUR riporta importo inferiore (460meuro circa) Graduatoria: Decreto Ministeriale n. 1246 del 28-11-2022, | Infrastrutture/Scuole | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | Università |  | Regione Lombardia ha approvato un bando di cofinanziamento al bando ministeriale per una cifra di 3,5 milioni non afferenti a risorse PNRR. Il bando ministeriale è rivolto ai soggetti dell'edilizia residenziale universitaria sulla base del DM MUR | scadenza bando regionale 19 aprile Chiuso il 17 maggio 2022 il bando ministeriale. In attesa della graduatoria ministeriale dei finanziati che saranno cofinanziati da RL | 960000000 | 49596725 |  | 5.1663 | 1429 posti letto totali su più sedi in Lombardia | Milestones future assenti Target L’obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40mila a oltre 100 mila entro il 2026.
M4 | Istruzione e ricerca | C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | INVESTIMENTO 1.7 Borse di studio per l'accesso all'università | Istruzione e ricerca (M4) | per l’a.a. 2022/2023, i Fondi comunitari previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che confluiscono nel Fondo Integrativo Statale di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del DLgs 68/2012 | Ricerca | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |  |  | approvata dgr 6633 DETERMINAZIONI IN MERITO AI CRITERI ED ALLE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO – ANCHE A VALERE SUL PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.7 – PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ANNO ACCADEMICO 2022-2023 | agosto 2023 (scadenza anno accademico) | 500000000 | 20000000 |  |  |  | Target L’obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40mila a oltre 100 mila entro il 2026.
M4 | Istruzione e ricerca | C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | 3.2: Scuola 4.0 - scuoile innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Istruzione e ricerca (M4) | Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms Allegato 2 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs | Infrastrutture/Scuole | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |  |  |  |  | 2100000000 | 240269191.79 | 187.028.474,57 € per le aule, 53.240.717,22 per i laboratori | 11.4414
M4 | Istruzione e ricerca | C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole | Edilizia scolastica (M2C3 1.1 - M4C1) | Decreto 343 del 2 dicembre 2021 Messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente | Infrastrutture/Scuole | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | Comuni |  |  |  | 500000000 | 68839045.8 |  | 13.7678 |  | Milestone -Giugno 2023: Aggiudicazione lavori per gli interventi ammissibili -Dicembre 2023: Inizio dei lavori e dei cantieri -Giugno 2026: Verifica/attuazione regolare degli interventi Target -Giugno 2026: indice di rischio sismico ≥ 0,6 -Giugno 2026: Ristrutturazione di almeno 2 784 000 m² di edifici scolastici, pari a circa 2 100 edifici scolastici.
M4 | Istruzione e ricerca | C2 | Dalla ricerca all'impresa | 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies | Istruzione e ricerca (M4) | Decreti di ammissione al finanziamento Avviso 3138 del 16.12.2021 rettificato con D.D.3175 del 18.12.2021 https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreti-di-ammissione-al-finanziamento-avviso-3138-del-16122021-rettificato-con | Ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca | [5 empty] | 319992088.03 | Agevolazione per Politecnico di Milano - Progetto Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS)
M4 | Istruzione e ricerca | C2 | Dalla ricerca all'impresa | 1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S" | Istruzione e ricerca (M4) | Decreti di ammissione al finanziamento Avviso 3277 del 30 dicembre 2021 https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreti-di-ammissione-al-finanziamento-avviso-3277-del-30-dicembre-2021 | Ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca | [5 empty] | 109996000.5 | Agevolazione per Università Bicocca - Progetto MUSA: Multilayered Urban Sustainability Action
M4 | Istruzione e ricerca | C2 | Dalla ricerca all'impresa | 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Istruzione e ricerca (M4) | Decreti di ammissione al finanziamento Avviso 3265 del 28 dicembre 2021 https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreti-di-ammissione-al-finanziamento-avviso-3265-del-28-dicembre-2021 | Ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca | [5 empty] | 68872020 | Somma degli importi destinati a università lombarde
M5 | Coesione e inclusione | C1 | Politiche per il lavoro | Riforma 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Politiche per il lavoro M5C1 | DECRETO 5 novembre 2021 . Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). | Formazione e Lavoro | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali | Regione Lombardia |  | 1) approvazione del PAR DGR 6006 DEL 25 FEBBRAIO 2022 e invio ad ANPAL per l'approvazione entro marzo 2022: APPROVATO 2) Approvata con dgr 6427 aggiornamento e pubblicazione del piano attuativo regionale del programma di garanzia di occupabilita’ dei lavoratori (GOL) nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e approvazione delle linee guida per l'attuazione della prima fase. | 31/12/2025 | 880000000 | 101288000 |  | 11.51 |  | Milestones -Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES) Target -Dicembre 2025: Almeno 3 000 000 di beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) - Dicembre 2025: la formazione professionale deve essere inclusa nel programma per un quarto dei beneficiari delle ALMPs (800 000 persone in cinque anni) - Dicembre 2025: per almeno l'80 % dei centri per l'impiego (PES), soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).
M5 | Coesione e inclusione | C1 | Politiche per il lavoro | 1.4 Sistema duale | Politiche per il lavoro M5C1 | DM 26 novembre 2021 sui criteri di riparto per il primo anno - Decreto di riparto per il 2022: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-54-del-220722-risorse-duale-PNRR-prima-tranche-visti-Ucb-Cdc.pdf - DGR 6766 del 25/07/2022 Aggiornamento e pubblicazione del documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “Sistema Duale” di Regione Lombardia nell'ambito del PNRR Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 - DGR 6851 del 02/08/2022 Approvazione delle linee di intervento e delle azioni del sistema di istruzione e formazione professionale, a valere sul PNRR "Sistema Duale" e ulteriori interventi complementari per l’A.F. 2022/23 - DDUO n. 14158 del 04.10.2022 Accertamento dell'importo complessivo di euro 33.915.786,00 a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento all’Investimento 1.4 “Sistema Duale”, di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 1 “Politiche per il lavoro” del PNRR, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - DGR 7117 del 10/10/2022 Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del D.Lgs.50/2016 tra Unità di Missione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia | Formazione e Lavoro | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali | Regione Lombardia |  | Le risorse PNRR sono legate per la Lombardia al raggiungimento di circa 135.000 persone in più con un ampliamento della platea anche agli adulti. Tali risorse non sostituiscono quindi le risorse autonome e statali attualmente impiegate sistema duale lombardo. Approvate con dgr 6635 del 4 luglio 2022 il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA “SISTEMA DUALE” DI REGIONE LOMBARDIA GIA' CITATA IN DECRETO/ATTO E SPECIFICA 1 ) Valutazione e assegnazione offerta formativa da parte della Regione/PA (pubblicazione graduatorie soggetti ammessi a finanziamento) | 1) ottobre | 600000000 | 45221048 | Importo di 150 milioni nel quinquennio non confermato | 7.5368 |  | Milestone future assenti Target - Dicembre 2025: Partecipazione al sistema duale e ottenimento della relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025 per almeno 135 000 persone in più rispetto allo scenario di riferimento (da 39.000 a 174.000)
M5 | Coesione e inclusione | C1 | Politiche per il lavoro | Inv. 1.1 Potenziamento dei CPI | Politiche per il lavoro M5C1 | IL DM non è ancora stato emanato. Con DECRETO 5 novembre 2021 "Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)" si specifica che sono previsti in PNRR 600 milioni, di cui 400 milioni su progetti in essere che sono una parte dei 467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020 previsti sul Piano Potenziamento dei CPI (DM 74/2019 e DM 59/2020) a cui si aggiungono 200 milioni ulteriori. | Formazione e Lavoro | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali | Regione Lombardia |  | 1) In fase di realizzazione le attività previste dal piano regionale di Potenziamento, già raggiunto il target del 50% delle azioni previste (non infrastrutturali) relativamente al rafforzamento degli organici dei CPI; 2) In fase di attuazione interventi infrastrutturali previsti dal Piano di Potenziamento per raggiungere obiettivo del 90% entro il 2025 | 1) entro il 31/12/2022 2) entro il 31/12/2025 | 600000000 |  | 15.423.000 euro Importo attualmente stanziato in bilancio su capitolo PNRR ma relativo a risorse statali e comprensivo dei 423.000 € relativi alla comunicazione | 0 | per una quota (400 milioni di euro a livello nazionale) l’intervento è classificato come “progetto in essere” avviato prima del PNRR e quindi in corso, ma il Ministero del Lavoro non ha ancora effettuato il piano di riparto che consentirebbe di quantificare esattamente la quota assegnata a Regione Lombardia su questa fonte nell’ambito del più ampio finanziamento già assegnato dal Ministero del Lavoro. Allo stesso modo ancora manca il riparto degli ulteriori 200 milioni di euro, che invece sarebbero nativi PNRR, che è attualmente in fase di definizione. | Milestone future assenti Target - Dicembre 2022: Per almeno 250 centri per l'impiego (PES), il completamento di almeno il 50 % delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021 -23 - Dicembre 2025: Per almeno 500 centri per l'impiego (PES), il completamento del 100 % delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambinii | Politiche sociali Lombardia (Ambiti Territoriali Sociali) M5C1 1.1 | Decreto 450 del 9 dicembre 2021 | Politiche sociali | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali | Ambiti Territoriali Sociali ATS |  | 1) manifestazioni di interesse degli ATS a presentare progetti verso RL e comunicazione al ministero 2) bando ministeriale (bando unico) 3) attivazione progetti | 1) 31 gennaio 2)dal 15 febbraio al 31 marzo 3)giugno 2022 con termine entro il primo semestre 2026 | 84600000 | 13533000 |  | 15.9965 |  | Milestones - Giugno 2022: Pubblicazione di procedure di appalto non competitive per aree sociali territoriali, al fine di raccogliere proposte di progetti dal territorio - Settembre 2022: Decreto di approvazione dei progetti Target - Marzo 2026: Attivazione di 465 progetti (400 + 65 già finanziati con il Fondo nazionale per le politiche sociali) che coinvolgano almeno 4.650 famiglie con bambini in situazione vulnerabile
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti | Politiche sociali Lombardia (Ambiti Territoriali Sociali) M5C1 1.1 | Decreto 450 del 9 dicembre 2021 | Politiche sociali | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali | Ambiti Territoriali Sociali ATS |  | 1) manifestazioni di interesse degli ATS a presentare progetti verso RL e comunicazione al ministero 2) bando ministeriale (bando unico) 3) attivazione progetti | 1) 31 gennaio 2)dal 15 febbraio al 31 marzo 3)giugno 2022 con termine entro il primo semestre 2026 | 307500000 | 48380000 |  | 15.7333 |  | Milestones - Giugno 2022: Pubblicazione di procedure di appalto non competitive per aree sociali territoriali, al fine di raccogliere proposte di progetti dal territorio - Marzo 2023: Definizione di progetti negli ambiti territoriali sociali per: (i) sostegno ai genitori, (ii) autonomia degli anziani, (iii) servizi domiciliari agli anziani o (iv) favorire gli assistenti sociali per prevenire l'esaurimento Target - Marzo 2026: Realizzazione di 125 progetti ciascuno composto da 30 appartamenti per l'accoglienza degli anziani, coinvolgendo 12.500 anziani.
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione | Politiche sociali Lombardia (Ambiti Territoriali Sociali) M5C1 1.1 | Decreto 450 del 9 dicembre 2021 | Politiche sociali | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali | Ambiti Territoriali Sociali ATS |  | 1) manifestazioni di interesse degli ATS a presentare progetti verso RL e comunicazione al ministero 2) bando ministeriale (bando unico) 3) attivazione progetti | 1) 31 gennaio 2)dal 15 febbraio al 31 marzo 3)giugno 2022 con termine entro il primo semestre 2026 | 66000000 | 10797600 |  | 16.36 |  | Milestones - Giugno 2022: Pubblicazione di procedure di appalto non competitive per aree sociali territoriali, al fine di raccogliere proposte di progetti dal territorio - Marzo 2023: Definizione di progetti negli ambiti territoriali sociali per: (i) sostegno ai genitori, (ii) autonomia degli anziani, (iii) servizi domiciliari agli anziani o (iv) favorire gli assistenti sociali per prevenire l'esaurimento Target - Marzo 2026: Realizzazione di 200 nuovi progetti e coinvolgimento di 2.500 persone (2.000 persone + 500 già coinvolte in progetti finanziati con il Fondo nazionale per le politiche sociali)
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori | Politiche sociali Lombardia (Ambiti Territoriali Sociali) M5C1 1.1 | Decreto 450 del 9 dicembre 2021 | Politiche sociali | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali | Ambiti Territoriali Sociali ATS |  | 1) manifestazioni di interesse degli ATS a presentare progetti verso RL e comunicazione al ministero 2) bando ministeriale (bando unico) 3) attivazione progetti | 1) 31 gennaio 2)dal 15 febbraio al 31 marzo 3)giugno 2022 con termine entro il primo semestre 2026 | 42000000 | 6144000 |  | 14.6286 |  | Milestones - Giugno 2022: Pubblicazione di procedure di appalto non competitive per aree sociali territoriali, al fine di raccogliere proposte di progetti dal territorio - Settembre 2022: Definizione di progetti negli ambiti territoriali sociali per: (i) sostegno ai genitori, (ii) autonomia degli anziani, (iii) servizi domiciliari agli anziani o (iv) favorire gli assistenti sociali per prevenire l'esaurimento Target - Marzo 2026: Realizzazione di 200 progetti. Almeno l'85 % dei distretti sociali deve produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori di minori nella fascia di età da 0 a 17 anni, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn -out. L'85 % dei distretti sociali italiani deve partecipare al progetto.
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità | Politiche sociali Lombardia (Ambiti Territoriali Sociali) M5C1 1.1 | Decreto 450 del 9 dicembre 2021 | Politiche sociali | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali | Ambiti Territoriali Sociali ATS |  | 1) manifestazioni di interesse degli ATS a presentare progetti verso RL e comunicazione al ministero 2) bando ministeriale (bando unico) 3) attivazione progetti | 1) 31 gennaio 2)dal 15 febbraio al 31 marzo 3)giugno 2022 con termine entro il primo semestre 2026 | 500500000 | 53911420 |  | 10.7715 |  | Milestones - Marzo 2022: Pubblicazione di procedure di appalto non competitive per aree sociali territoriali, al fine di raccogliere proposte di progetti dal territorio, ed approvazione dei progetti Target - Dicembre 2022: Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali. - Giugno 2026: Realizzazione di 850 progetti (150 esistenti più 750 nuovi) ciascuno composto da 1 o 2 appartamenti per l'accoglienza di persone con disabilità, per almeno 5 000 persone con disabilità che dovranno aver beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura di dispositivi ICT
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.3 povertà estrema. Housing first | Politiche sociali Lombardia (Ambiti Territoriali Sociali) M5C1 1.1 | Decreto 450 del 9 dicembre 2021 | Politiche sociali | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali | Ambiti Territoriali Sociali ATS |  | 1) manifestazioni di interesse degli ATS a presentare progetti verso RL e comunicazione al ministero 2) bando ministeriale (bando unico) 3) attivazione progetti | 1) 31 gennaio 2)dal 15 febbraio al 31 marzo 3)giugno 2022 con termine entro il primo semestre 2026 | 177500000 | 40319500 |  | 22.7152 |  | Milestones - Marzo 2022: piano operativo relativo ai progetti di Housing First e stazioni di posta - Settembre 2022: adozione del decreto ministeriale di definizione dei progetti nelle aree sociali territoriali. Target - Marzo 2026: Attivazione di 250 nuovi interventi Housing First, che consistono nella manutenzione di alloggi temporanei in appartamenti/abitazioni, destinati a singoli o piccoli gruppi di individui o a famiglie, accompagnati da progetti individualizzati per aumentare l'autonomia, prendendo in carico almeno 4.000 soggetti. Almeno 25 000 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale devono ricevere un alloggio temporaneo per almeno 6 mesi dai progetti di housing first e stazioni di posta
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 1.3 povertà estrema. Centri servizi | Politiche sociali Lombardia (Ambiti Territoriali Sociali) M5C1 1.1 | Decreto 450 del 9 dicembre 2021 | Politiche sociali | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali | Ambiti Territoriali Sociali ATS |  | 1) manifestazioni di interesse degli ATS a presentare progetti verso RL e comunicazione al ministero 2) bando ministeriale (bando unico) 3) attivazione progetti | 1) 31 gennaio 2)dal 15 febbraio al 31 marzo 3)giugno 2022 con termine entro il primo semestre 2026 | 272500000 | 25264613 |  | 9.2714 |  | Milestones - Marzo 2022: piano operativo relativo ai progetti di Housing First e stazioni di posta - Settembre 2022: adozione del decreto ministeriale di definizione dei progetti nelle aree sociali territoriali. Target - Marzo 2026: Attivazione di 250 nuovi poli costruiti per l'accoglienza dei senza tetto (stazioni di posta), concentrati nei grandi centri urbani e nelle aree metropolitane, coinvolgendo 28.000 persone nell'area dei progetti di postazione, con particolare riferimento ai senzatetto. Almeno 25 000 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale devono ricevere un alloggio temporaneo per almeno 6 mesi dai progetti di housing first e stazioni di posta
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” | Rigenerazione urbana M5C2 2.1 , 2.2 (Milano) | DM 30 dicembre 2021 rigenerazione Comuni beneficiari del contributo previsto dall’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021. Progetti già individuati e confluiti nel PNRR | Infrastrutture urbane | Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno | Comuni |  | il termine per l’affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, è da considerare per tutti gli enti beneficiari il 30 settembre 2023 l 31 marzo 2024 entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato Il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 31 marzo 2026 | 30 settembre 2023 31 marzo 2024 31 marzo 2026, | 3400000000 | 444946591.08 |  | 13.0867 |  | Milestone - Marzo 2022: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana - Settembre 2023: Aggiudicazione di opere pubbliche da parte dei 300 comuni Target -Dicembre 2024: Almeno il 30% del costo complessivo delle opere è stato speso (840 milioni) da comuni con meno di 15,00 abitanti, per opere che coprono almeno 1 milione di mq - Giugno 2026: almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con meno di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati.
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 2.2 Piani Integrati rigenerazione urbana | Rigenerazione urbana M5C2 2.1 , 2.2 (Milano) | DM 6 agosto 2021 e DM 152 del 6 novembre 2021 - Art. 21 Piani Integrati per la rigenerazione urbana | Infrastrutture urbane | Ministero dell'Interno - Drezione centrale per la finanza locale | Città metropolitane (Milano) |  |  |  | 2703790000 | 277292706 | 10.045.391 di cofinanziamento previsiti dal decreto interministeriale Interno-MEF 22 aprile 2022 | 10.2557 |  | Milestone - Marzo 2022: entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi - Settembre 2022: Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte del MEF - Dicembre 2022: Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane -Giugno 2023: Firma di accordi con le amministrazioni competenti (Regione, Comune) per l'approvazione di Piani locali riguardanti almeno 2/3 delle aree identificate come insediamenti illegali e completamento dei progetti sul 90% delle aree -Settembre 2023: Aggiudicazione di lavori pubblici -Dicembre 2023: firma degli accordi operativi. Target -Giugno 2024: Approvazione da parte del Comitato investimenti del Fondo (di cui fa parte il MEF) di almeno 5 progetti. -Dicembre 2024: Almeno il 30% del costo complessivo delle interezioni è stato speso erogato -Marzo 2025: Attività dei progetti completate su almeno il 90 % delle aree individuate come insediamenti abusivi -Marzo 2026: Contributo di almeno 545 milioni di EUR al fondo tematico -GIugno 2026: Tutte le 14 città metropolitane hanno completato interventi di pianificazione integrata in almeno una delle tre dimensioni seguenti: - manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di edifici pubblici esistenti; - miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione di edifici pubblici; - miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 2.1 “Investimenti in progetti di , volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” | Edilizia carceraria | Edilizia penitenziaria - VIGEVANO Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle cariceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di un padiglione "modello" (in totale, a livello nazionale, i padiglioni sono otto) di detenzione tra cui sale e spazi di riabilitazioni | Infrastrutture/Politiche sociali | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | [5 empty] | 10500000 |  |  |  | Milestone - Marzo 2022: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana - Settembre 2023: Aggiudicazione di opere pubbliche da parte dei 300 comuni Target -Dicembre 2024: Almeno il 30% del costo complessivo delle opere è stato speso (840 milioni) da comuni con meno di 15,00 abitanti, per opere che coprono almeno 1 milione di mq - Giugno 2026: almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con meno di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati.
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare | Politiche abitative Lombardia - FC+PINQUA (RL+Altri) | DM 7 ottobre 2021 - Programma Innovativo per la Qualità dell’ abitare - abitare | Infrastrutture urbane | Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili | soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Comuni; Città Metropolitane; Comuni sede di Città Metropolitane; Comuni capoluoghi di provincia; Comuni con più di 60.000 abitanti; | Aler | In RL sono stati finanziati 17 progetti, di cui: - 2 candidati da RL (progetto pilota Milano Gratosoglio, approvato con DDG MIMS 29/12/2021 n. 17524 e finanziato con euro 52.326.675,00; progetto ordinario Varese/Pavia approvato con DDG MIMS 20/01/2022 n. 804 e finanziato con euro 14.505.000,80); - 4 che coinvolgono patrimonio ALER Ulteriori 5 progetti sono ammessi con riserva, di cui uno candidato da RL con Aler Milano Sono state sottoscritte entro marzo 2022 16 su 17 convenzioni tra MIMS e Soggetto beneficiario; l'ultima convenzione, relativa al progetto pilota del Comune di Brescia è stata sottoscritta il 3/11/2022 Regione Lombardia ha sottoscritto le Convenzioni relative ai progetti Milano Gratosoglio e Varese/Pavia, rispettivamente approvate dai decreti direttoriali MIMS 31/03/2022 n. 4988 e 30/03/2022 n. 4843. Le ALER che attueranno gli interventi previsti nelle proposte finanziate a RL hanno firmato gli atti d'obbligo in data 20/04/2022 (Milano Gratosoglio) e 15/04/2022 (Varese/Pavia); con DGR 03/10/2022 n. XI/7063 è stato modificato l'Atto d'obbligo per disciplinare le modalità di trasferimento dell'anticipo e delle rate di finanziamento da RL alle ALER e successivamente sottoscritto Entro 365 giorni dall'erogazione dell'acconto del 10% disposto dai decreti MIMS di ammissione a finanziamento dei progetti, i soggetti beneficiari dovranno trasmettere la documentazione progettuale prevista (Determina a contrarre, Relazione del responsabile del procedimento, Quadro economico complessivo della proposta) 1) L'acconto del 10%, disposta con i decreti MIMS 29/12/2021 n. 17524 (progetti pilota) e DDG 20/01/2022 n. 804 (progetti ordinari) è stata erogata dal MIMS sia per il progetto pilota di Gratosoglio che per gli interventi ALER Varese/Pavia 2) Il DL 50/2022 ha istituito il "Fondo per le opere indifferibili", per coprire i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari regionali nelle procedure di gara bandite tra il 18/05/2022 ed il 31/12/2022, prevedendo una preassegnazione ex lege (che il DPCM 28/07/2022 individua nel 20% del finanziamento assegnato) unicamente per gli enti locali; gli enti locali con fabbisogno superiore al 20% e le Regioni beneficiarie di finanziamento presentano domanda di accesso al Fondo tramite piattaforma REGIS entro il 10/10. Proposto emendamento in sede di conversione del DL 144/2022 per equiparare modalità di accesso al Fondo tra enti locali e Regioni | 1) La DG Casa ha disposto il trasferimento delle risorse (euro 5.232.667,50) ad ALER Milano con nota di liquidazione n. 7388 del 27/10/2022; il trasferimento ad ALER Varese/Pavia avverrà a seguito del provvedimento con cui si sdispone la riduzione dell'accertamento e la contestuale riassunzione pluriennale con indicazione CUP 2) Presentata entro la scadenza del 10/10 domanda di accesso al Fondo tramite piattaforma REGIS per le proposte finanziate a Regione Lombardia: - ID 510, richiesti extracosti pari a euro 4.908.791,24 - ID 410 Varese, richiesti extracosti pari a euro 513.336,00 | 2820007519.85 | 325887644.16 |  | 11.5563 | Nei documenti ufficiali Aler è denominato soggetto attuatore e Regione soggetto beneficiario. Per ragioni di omogeneità e di calcolo del file di monitoraggio viene indicato soggetto attuatore Regione Lombardia che detiene i capitoli di enetrata e di spesa. | Milestone -Marzo 2022: Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte di almeno 15 regioni Target -Giugno 2026:10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare | Politiche abitative Lombardia - FC+PINQUA (RL+Altri) | DM 7 ottobre 2021 - Programma Innovativo per la Qualità dell’ abitare - abitare | Infrastrutture urbane | Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili | Regione Lombardia | Aler | Come riga precedente | Come riga precedente |  | 66831675.8 |  |  |  | Milestone -Marzo 2022: Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte di almeno 15 regioni Target -Giugno 2026:10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno
M5 | Coesione e inclusione | C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 3.1 - Sport e inclusione sociale | Politiche sociali Lombardia (Ambiti Territoriali Sociali) M5C1 1.1 | https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pubblicati-i-primi-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/ | Infrastrutture / Sport | [5 empty] | 700000000 | 61845394.97 | Somma degli importi destinati ai Comuni in Lombardia indicati nei 5 decreti pubblicati sul sito sport.governo.it | 8.8351
M5 | Coesione e inclusione | C3 | Interventi speciali per la coesione territoriale |  | Aree interne (M5C3) | Fondo complementare - DM 394 del 13 ottobre 2021 - aree interne interne | Infrastrutture/Aree interne | Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | Province/Comuni |  |  |  | 300000000 | 13640000 |  | 4.5467 |  | Milestone - Marzo 2022: Entrata in vigore della legge o del decreto Rifinanziamento del "Fondo di sostegno ai comuni marginali" - Dicembre 2022: Aggiudicazione dell'offerta Target - Dicembre 2023: Devono beneficiare dell'intervento almeno 500 farmacie rurali in comuni di aree interne con meno di 3 000 abitanti. - Dicembre 2025: Devono beneficiare dell'intervento almeno 2 000 farmacie rurali in comuni di aree interne con meno di 3 000 abitanti - Giugno 2026: Fornire servizi sociali ad almeno 2 000 000 di destinatari residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900 000 abitanti di una delle seguenti otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
M5 | Coesione e inclusione | C3 | Interventi speciali per la coesione territoriale | 1.1.1 - Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità | Politiche sociali Lombardia (Ambiti Territoriali Sociali) M5C1 1.1 | [8 empty] | 13229527.53
M5 | Coesione e inclusione | C3 | Interventi speciali per la coesione territoriale | 1.2 Strutture sanitarie di prossimità territoriale | Politiche sociali Lombardia (Ambiti Territoriali Sociali) M5C1 1.1 | [8 empty] | 1525486
M6 | Salute | C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale | 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona | Sanità M6C1 C2 | DM 229 del 6 agosto 2021 - Edilizia Sanitaria | Infrastrutture/Sanità | Ministero della Salute | Regione Lombardia | ASST | Aggiornato elenco strutture con dgr 6080 del 7 marzo 2022 Approvatocon DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI Sottoscritto il CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) in data 31.05.2022 Approvata la DGR 6707 del 30 giugno 2022 con cui alcuni interventi su edifici ubicati nel comune di Milano sono stati riassegnati alle ASST milanesi ivi individuate, quali Soggetti Attuatori Esterni in luogo dei precedenti individuati con la DGR 6426/2022 Con Decreto n.11389 del 1 agosto 2022 sono state impegnate ed assegnate le risorse del PNRR alle ASST Soggetti Attuatori Esterni E' in fase avanzata di istruttoria il provvedimento che dispone l'assegnazione delle risorse regionali per il cofinanziamento degli interventi PNRR Missione 6 Component 1 Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali tenendo conto anche delle richieste di rimodulazione di alcuni interventi |  | 2000000000 | 277203041.64 | Cofinzanziamento da RL per 207.329.249,00 € da DGR 6282/2022. Strutture da realizzare (CDC, ODC, COT) individuate da DGR 6080/2022 | 13.8602 |  | CdC e OdC- Milestone -Giugno 2022: Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa CdC e OdC: Target - Giugno 2022: Assegnazione di un CUP - Marzo 2023: approvazione progetti idonei - Dicembre 2023: Stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante - Giugno 2026: 1.350 case di comunità e 400 ospedali di comunità disponibili Per gli investimenti COT (Centrali Operative Territoriali), ADI (assistenza domiciliare) e Telemedicina target e milestones molteplici
M6 | Salute | C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale | 1.2.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Implementazione delle Centrali Operative Territoriali | Sanità M6C1 C2 | DM 229 del 6 agosto 2021 - Edilizia Sanitaria | Infrastrutture/Sanità | Ministero della Salute | Regione Lombardia | ASST | Aggiornato elenco strutture con dgr 6080 del 7 marzo 2022 Approvatocon DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI Sottoscritto il CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) in data 31.05.2022 Approvata la DGR 6707 del 30 giugno 2022 con cui alcuni interventi su edifici ubicati nel comune di Milano sono stati riassegnati alle ASST milanesi ivi individuate, quali Soggetti Attuatori Esterni in luogo dei precedenti individuati con la DGR 6426/2022 Con Decreto n.11697 del 4 agosto 2022 sono state impegnate ed assegnate le risorse del PNRR alle ASST Soggetti Attuatori Esterni E' in fase avanzata di istruttoria il provvedimento che dispone l'assegnazione delle risorse regionali per il cofinanziamento degli interventi PNRR Missione 6 Component 1 Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali tenendo conto anche delle richieste di rimodulazione di alcuni interventi |  | 103845000 | 17480575 | Cofinzanziamento da RL per 207.329.249,00 € da DGR 6282/2022. Strutture da realizzare (CDC, ODC, COT) individuate da DGR 6080/2022 | 16.8333 |  | CdC e OdC- Milestone -Giugno 2022: Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa CdC e OdC: Target - Giugno 2022: Assegnazione di un CUP - Marzo 2023: approvazione progetti idonei - Dicembre 2023: Stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante - Giugno 2026: 1.350 case di comunità e 400 ospedali di comunità disponibili Per gli investimenti COT (Centrali Operative Territoriali), ADI (assistenza domiciliare) e Telemedicina target e milestones molteplici
M6 | Salute | C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale | 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina - COT - INTERCONNESSIONE AZIENDALE | Sanità M6C1 C2 | DM 229 del 6 agosto 2021 - Edilizia Sanitaria | Infrastrutture/Sanità | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Regione Lombardia | ASST | DGR 5872 del 24.01.2022 - DETERMINAZIONI RELATIVE AL NUOVO SISTEMA PER LA GESTIONE DIGITALE DEL TERRITORIO Aggiornato elenco strutture con dgr 6080 del 7 marzo 2022 Approvatocon DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI Sottoscrizione Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da Presidente di RL e trasmesso al Ministero della Salute. | 31-05-2022: Sottoscrizione Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da Presidente di RL e trasmesso al Ministero della Salute. |  | 7178217.29 |  | #DIV/0!
M6 | Salute | C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale | 1.2.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina - COT-DEVICE | Sanità M6C1 C2 | DM 229 del 6 agosto 2021 - Edilizia Sanitaria | Infrastrutture/Sanità | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Regione Lombardia | ASST | DGR 5872 del 24.01.2022 - DETERMINAZIONI RELATIVE AL NUOVO SISTEMA PER LA GESTIONE DIGITALE DEL TERRITORIO Aggiornato elenco strutture con dgr 6080 del 7 marzo 2022 Approvatocon DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI Sottoscrizione Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da Presidente di RL e trasmesso al Ministero della Salute. | 31-05-2022: Sottoscrizione Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da Presidente di RL e trasmesso al Ministero della Salute. |  | 9768335.02 |  | #DIV/0!
M6 | Salute | C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale | 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità | Sanità M6C1 C2 | DM 229 del 6 agosto 2021 - Edilizia Sanitaria | Infrastrutture/Sanità | Ministero della Salute | Regione Lombardia | ASST | Aggiornato elenco strutture con dgr 6080 del 7 marzo 2022 Approvatocon DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI Sottoscritto il CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) in data 31.05.2022 Approvata la DGR 6707 del 30 giugno 2022 con cui alcuni interventi su edifici ubicati nel comune di Milano sono stati riassegnati alle ASST milanesi ivi individuate, quali Soggetti Attuatori Esterni in luogo dei precedenti individuati con la DGR 6426/2022 Con Decreto n.11696 del 4 agosto 2022 sono state impegnate ed assegnate le risorse del PNRR alle ASST Soggetti Attuatori Esterni E' in fase avanzata di istruttoria il provvedimento che dispone l'assegnazione delle risorse regionali per il cofinanziamento degli interventi PNRR Missione 6 Component 1 Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali tenendo conto anche delle richieste di rimodulazione di alcuni interventi |  | 1000000000 | 151201659.08 |  | 15.1202
M6 | Salute | C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | 1.1 2- Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature | Sanità M6C1 C2 | DM 229 del 6 agosto 2021 - Edilizia Sanitaria | Infrastrutture/Sanità | Ministero della Salute | Regione Lombardia | ASST | Approvato con DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI Sottoscritto il CIS ( CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO ) dal Presidente della Regione in data 31.05.2022 Con decreto DGW n. 8332 del 13.06.2022 sono stati assegnate ed impegnate alle ASST, soggetti attuatori esterni, le risorse del PNRR e PNC pari complessivamente a €. 495.638.148,00 di cui alla DGR n. XI/6426/2022 per gli interventi di cui alla Missione 6 Component 1.1.2 Grandi apparecchiature e 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile DGR 7061 del 3 ottobre 2022 Regione Lombardia ha accolto le richieste delle Aziende Sanitarie (ASST e IRCCS) stanziando 39 milioni per finanziare i lavori edili e impiantistici necessari per l’installazione di 299 delle 380 apparecchiature sanitarie (TAC, Risonanze Magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi radiologici, Angiografi, Gamma Camere, PET e Mammografi) finanziate con PNRR. |  | 1189155000 | 179802208.9 |  | 15.1202
M6 | Salute | C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | 1.1.1. - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II livello | Sanità M6C1 C2 |  | Infrastrutture/Sanità |  | Regione Lombardia | ASST | Aggiornato elenco strutture con dgr 6080 del 7 marzo 2022 Approvatocon DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI Sottoscrizione Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da Presidente di RL e trasmesso al Ministero della Salute. Approvata DGR 6609 del 30 giugno 2022 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DEA I E II) - REALIZZAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA REGIONALE Approvato Decreto di impegno 11264 del 28 luglio 2022 per "ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI €. 210.859.037,84 DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/6426/2022 “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI”- PRIMO PROVVEDIMENTO." | 31-05-2022: Sottoscrizione Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da Presidente di RL e trasmesso al Ministero della Salute. |  | 219259037.84 |  |  |  | Digitalizzazione DEA I e II livello. Milestone: 31/12/2022 Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici/CONSIP Target: 30/06/2022 Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipeartimenti di emergenza e accettazione - Livelli I e II)
M6 | Salute | C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Nuovi progetti (Contributi dallo Stato) | Sanità M6C1 C2 | DM 229 del 6 agosto 2021 - Edilizia Sanitaria | Infrastrutture/Sanità | Ministero della Salute | Regione Lombardia | ASST | Approvatocon DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI Sottoscritto il CIS ( CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO ) dal Presidente della Regione in data 31.05.2022 Con decreto DGW n. 8332 del 13.06.2022 sono stati assegnate ed impegnate alle ASST, soggetti attuatori esterni, le risorse del PNRR e PNC pari complessivamente a €. 495.638.148,00 di cui alla DGR n. XI/6426/2022 per gli interventi di cui alla Missione 6 Component 1.1.2 Grandi apparecchiature e 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile |  | 1450000000 | 219242405.66 | PNC | 15.1202 |  | Obiettivo : Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere - Termine 30 giugno 2026
M6 | Salute | C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Nuovi progetti (Contributi dall'Unione Europea) | Sanità M6C1 C2 | DM 229 del 6 agosto 2021 - Edilizia Sanitaria | Infrastrutture/Sanità | Ministero della Salute | Regione Lombardia | ASST | Approvatocon DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI Sottoscritto il CIS ( CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO ) dal Presidente della Regione in data 31.05.2022 Con decreto DGW n. 8332 del 13.06.2022 sono stati assegnate ed impegnate alle ASST, soggetti attuatori esterni, le risorse del PNRR e PNC pari complessivamente a €. 495.638.148,00 di cui alla DGR n. XI/6426/2022 per gli interventi di cui alla Missione 6 Component 1.1.2 Grandi apparecchiature e 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile |  | 638851083.58 | 96595343.74 |  | 15.1202 |  | Obiettivo : Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere - Termine 30 giugno 2026
M6 | Salute | C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | 1.3.1 b Adozione e utilizzo del fascicolo sanitario elettronico | Sanità M6C1 C2 | DM 232 del 8 agosto 2022 | Infrastrutture/Sanità | Dipartimento trasformazione digitale | Regione Lombardia | ASST | Aggiornato elenco strutture con dgr 6080 del 7 marzo 2022 Approvatocon DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI Approvata DGR XI/6928 del 12 settembre 2022 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INTERVENTO 1.3.1 "RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE, L'ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE (ADOZIONE E UTILIZZO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO DA PARTE DELLE REGIONI / PROVINCE AUTONOME)" - PRIME DETERMINAZIONI IN MERITO AL POTENZIAMENTO DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO REGIONALE |  | 610389999.93 | 87225814.36 |  | 14.2902
M6 | Salute | C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale | 1.3.2 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione - Nuovi flussi informativi nazionali | Sanità M6C1 C2 |  | Infrastrutture/Sanità |  | Regione Lombardia | ASST | Aggiornato elenco strutture con dgr 6080 del 7 marzo 2022 Approvato con DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI |  | 30300000 | 4581410.27 |  | 15.1202
M6 | Salute | C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale | 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Sanità M6C1 C2 |  | Sanità |  | Regione Lombardia |  |  |  | 520000000 | 10280421 |  | 1.977 | Importo progetti segnalati da DG Welfare
M6 | Salute | C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale | 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Sanità M6C1 C2 |  | Sanità |  | Enti di ricerca |  |  |  |  | 66951319 |  |  | Importo da graduatoria, differenza tra il totale destinato a enti lombardi e quelli gestiti direttamente da Regione Lombardia come soggetto attuatore
M6 | Salute | C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale | 2.2 (b) - Sviluppo delle competenze professionali, digitali e manageriali del personale - Corso di formazione in infezioni ospedaliere | Sanità M6C1 C2 |  | Infrastrutture/Sanità |  | Regione Lombardia | ASST | Aggiornato elenco strutture con dgr 6080 del 7 marzo 2022 Approvatocon DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI |  | 80026994 | 10450210.7 |  | 13.0584
M6 | Salute | C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale | 2.2 (a) - Sviluppo delle competenze professionali, digitali e manageriali del personale - Borse di studio aggiuntive in formazione di medicina generale | Sanità M6C1 C2 |  | Infrastrutture/Sanità |  | Regione Lombardia | ASST | Aggiornato elenco strutture con dgr 6080 del 7 marzo 2022 Approvatocon DGR 6426 del 23 maggio il PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI |  |  | 5136418.08 | Importo relativo agli anni 2021-2023 (1.712.139,36 € l'anno)
M6 | Salute | C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale | Fondo Complementare - PROGETTO: ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA SALUTE | Sanità M6C1 C2 | DM 142 del 28 gennaio | Infrastrutture/Sanità | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero della Salute | Regione Lombardia / Enti di ricerca e Università |  |  |  | 437400000
Note on N106: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Prima assegnazione. 20% del totale
Note on O106: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Prima assegnazione. 20% del totale
Note on L175: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: non ci sono riparti alle Regioni. Procedura nazionale "a sportello" entro le scadenze del superbonus

## Somma e media % risorse
TOTALE ITALIA |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
Risorse Italia da PNRR + Fondo Complementare | 221140000000 | 49020000000 | 68620000000 | 31460000000 | 30890000000 | 22630000000 | 18520000000
Somma risorse Italia PNRR + F.C. di cui una parte ricade o potrà ricadere sul territorio lombardo (con e senza ripartizione lombarda) | 97441061392.61 | 9459000000 | 49376695795.25 | 13090000000 | 11010000000 | 13454397519.85 | 8059968077.51
Somma risorse Italia PNRR + F.C. di cui una parte ricadrà di certo in Lombardia (ripartizione territoriale lombarda definita) | 99008161392.61 | 8527000000 | 45904195795.25 | 13090000000 | 11010000000 | 12854397519.85 | 7622568077.51
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
TOTALE LOMBARDIA | 12480330005.18 | 779764566.67 | 4309875229.22 | 3037200000 | 1430575585.17 | 1560558206.54 | 1362356417.58
|  | % Risorse M1 Lombardia sul totale Italia | % Risorse M2 Lombardia sul totale Italia | % Risorse M3 Lombardia sul totale Italia s | % Risorse M4 Lombardia sul totale Italia | % Risorse M5 Lombardia sul totale Italia | % Risorse M6 Lombardia sul totale Italia
|  | 8.2436 | 8.7286 | 23.2024 | 12.9934 | 11.5989 | 16.9028
|  | % Risorse M1 Lombardia sul totale Italia con ripartizione lombarda definita | % Risorse M2 Lombardia sul totale Italia con ripartizione lombarda definita | % Risorse M3 Lombardia sul totale Italia con ripartizione lombarda definita | % Risorse M4 Lombardia sul totale Italia con ripartizione lombarda definita | % Risorse M5 Lombardia sul totale Italia con ripartizione lombarda definita | % Risorse M6 Lombardia sul totale Italia con ripartizione lombarda definita
MEDIA % di risorse assegnate alla LOMBARDIA sul totale italiano | 14.1237 | 9.1447 | 9.3888 | 23.2024 | 12.9934 | 12.1403 | 17.8727
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
Totale risorse di Regione Lombardia soggetto attuatore | 2220020105.2 | 73740041.6 | 578134241.22 | 59400000 | 0 | 213340723.8 | 1295405098.58
|  | % M1 | % M2 | % M3 | % M4 | % M5 | % M6
Percentuale Regione Lombardia sul totale del territorio lombardo | 17.7882 | 9.4567 | 13.4142 | 1.9557 | 0 | 13.6708 | 95.0856
LOMBARDIA: PRINCIPALI SINTESI TEMATICHE |  |  | LOMBARDIA: PRINCIPALI SINTESI TEMATICHE |  | REGIONE LOMBARDIA SOGGETTO ATTUATORE
Edilizia scolastica (M2C3 1.1 - M4C1) | 527103979.26 |  | Edilizia scolastica | 527103979.26 | 0
Istruzione e ricerca (M4) | 1023273318.17 |  | Istruzione e ricerca | 1023273318.17 | 0
Patrimonio culturale (M1C3) | 153186209.86 |  | Patrimonio culturale | 153186209.86 | 0
Resilienza agrosistema irriguo | 42785679 |  | Resilienza agrosistema irriguo | 42785679 | 0
Rinnovo flotte bus, treni verdi | 471151083.77 |  | Rinnovo flotte bus, treni verdi | 471151083.77 | 158984744.77
Sanità M6C1 C2 | 1362356417.58 |  | Sanità | 1362356417.58 | 1295405098.58
Rafforzamento mobilità ciclistica M2C2 4.1 | 52717946 |  | Rafforzamento mobilità ciclistica | 52717946 | 39539913
Politiche sociali Lombardia (Ambiti Territoriali Sociali) M5C1 1.1 | 274950541.5 |  | Politiche sociali Lombardia | 274950541.5 | 0
Politiche per il lavoro M5C1 | 146509048 |  | Politiche per il lavoro | 146509048 | 146509048
Politiche abitative Lombardia - FC+PINQUA +Ecobonus (RL+Altri) | 1147456565.25 |  | Politiche abitative Lombardia - FC+PINQUA + Ecobonus | 1147456565.25 | 319768921.09
Aree interne (M5C3) | 13640000 |  | Aree interne | 13640000 | 0
Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e approvvigionamento idrico (M2C4 2.1; 4.1) | 645629653.69 |  | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e approvvigionamento idrico | 645629653.69 | 74939664.6
Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1) | 3037200000 |  | Investimenti sulla rete ferroviaria | 3037200000 | 59400000
Trasporto di massa M2C2 4.2 | 646017359.28 |  | Trasporto di massa | 646017359.28 | 0
Attrattività borghi e valorizzazione rurale M1C3 | 79743451.27 |  | Attrattività borghi e valorizzazione rurale | 79743451.27 | 27793942.47
Task force monitoraggio e performance M1C1 | 38632000 |  | Task force monitoraggio e performance | 38632000 | 38632000
Interventi per la resilienza e la valorizzazione del territorio | 982221394.87 |  | Interventi per la resilienza e la valorizzazione del territorio | 982221394.87 | 0
Efficienza energetica | 108505927 |  | Efficienza energetica | 108505927 | 0
Rigenerazione urbana M5C2 2.1 , 2.2 (Milano) | 722239297.08 |  | Rigenerazione urbana (Milano) | 722239297.08 | 0
Edilizia carceraria | 20780000 |  | Edilizia carceraria | 20780000 | 0
Digitalizzazione | 508202905.54 |  | Digitalizzazione | 508202905.54 | 7314099.13
Siti orfani | 51732673.56 |  | Siti orfani | 51732673.56 | 51732673.56
Logistica-Commercio | 10000000 |  | Logistica-Commercio | 10000000
Economia circolare | 414294554.5 |  | Economia circolare | 414294554.5 | 0
| 12480330005.18 |  |  | 12480330005.18 | 2220020105.2